Приложение № 2
к приказу Управления образования
Администрации Зырянского района
от 22.09.2021 № 366
Утвержден
приказом Управления образования
Администрации Зырянского района
от 02.04.2019 № 146
П А С П О Р Т
муниципального проекта
 «Учитель будущего»

1. Основные положения

Наименование муниципального проекта	Учитель будущего
Краткое наименование муниципального проекта	«Учитель будущего»	Срок начала и окончания	1.01.2019 – 31.12.2024
Руководитель муниципального проекта	Алексеев Алексей Артемович, и.о. руководителя Управления образования Администрации Зырянского района
Связь с государственными программами Томской области	Государственная программа «Развитие образования в Томской области»

2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования к 2024 году путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций
№ / п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников
1.	Доля учителей общеобразовательных организаций Зырянского района, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, процент	Основной	0	1.01.2018	0	0	0	0	30	50
Доля общеобразовательных организаций Зырянского района, участников центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов
2.	Доля общеобразовательных организаций Зырянского района, участников непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, процент	Основной	0	1.01.2018	0	0	0	0	60	100
Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации
3.	Доля педагогических работников Зырянского района, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, процент	Дополнительный	0	1.01.2018	0	0	0	0	5	10

3. Результаты муниципального проекта

№ / п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, / охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций
1.	Результат муниципального проекта: Во всех общеобразовательных организациях Зырянского района внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций. / Характеристика результатов муниципального проекта: приняты федеральные нормативные правовые акты, регламентирующие действие с 1 июня 2020 г. во всех субъектах Российской Федерации системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций, которая позволяет: -сформировать эффективную систему отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных организаций, а также систему кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций; -повысить эффективность образовательной, финансово-хозяйственной, организационной деятельности общеобразовательных организаций через разработку и реализацию программ развития образовательных организаций; -подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей общеобразовательных организаций требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; -установить соответствие уровня квалификации кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; -выявлять приоритетные направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации; -проводить ежегодный мониторинг результатов аттестационных процедур руководителей общеобразовательных организаций. / Срок: 31.12.2021
1.1.	В Зырянском районе внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций / на 31.12.21- 1 документ	31.12.2021	Приняты нормативные правовые акты, регламентирующие действие с 1 июня 2020 года в Зырянском районе системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций, которая позволяет: / - сформировать эффективную систему отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных организаций, а также систему кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций; / - повысить эффективность образовательной, финансово-хозяйственной, организационной деятельности общеобразовательных организаций через разработку и реализацию программ развития образовательных организаций; - подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей общеобразовательных организаций требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; - установить соответствие уровня квалификации кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; / - проводить ежегодный мониторинг результатов аттестационных процедур руководителей общеобразовательных организаций.
2	Результат проекта: : Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок / Характеристика результата проекта : К концу 2020 года разработана методическая и организационная рамка системы непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, которая позволяет: / -обеспечить доступность для каждого педагогического работника качественного дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности с учетом его профессиональных дефицитов и интересов, а также требований работодателей; / -создать условия для саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства, овладения навыками использования современных цифровых технологий; / -обеспечить единые принципы организации и планирования повышения квалификации педагогических работников ; / -стимулировать участие педагогических работников в деятельности профессиональных ассоциаций; / -поддерживать развитие "горизонтального обучения" среди педагогических работников, в том числе на основе обмена опытом; / -обеспечить возможность использования в педагогической практике подтвердивших эффективность методик и технологий обучения; / -обеспечить опережающее обучение новым образовательным технологиям, внедрение различных форматов электронного образования; в том числе мероприятий по повышению квалификации учителей, работающих с талантливыми детьми. / К 1 сентября 2024 г . система внедрена в Зырянском муниципалитете,. / Срок : 31.12.2024
2.1	Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок / на 31.12.2020 - 1 ЕД / на 31.12.2024 - 1 ЕД	1.09.2024	К 31 декабря 2024 г. в Зырянском районе внедрена система непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, которая позволяет: - обеспечить доступность для каждого педагогического работника качественного дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности с учетом его профессиональных дефицитов и интересов, а также требований работодателей; / - создать условия для саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства, овладения навыками использования современных цифровых технологий; - стимулировать участие педагогических работников в деятельности профессиональных ассоциаций; / - поддерживать развитие "горизонтального обучения" среди педагогических работников, в том числе на основе обмена опытом; / - обеспечить возможность использования в педагогической практике подтвердивших эффективность методик и технологий обучения; / - обеспечить опережающее обучение новым образовательным технологиям, внедрение различных форматов электронного образования; в том числе мероприятий по повышению квалификации учителей, работающих с талантливыми детьми.
3	Результат проекта : Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования / Характеристика результата проекта : К концу 2024 года не менее 50 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей прошли обучение, в том числе с использованием дистанционных технологий, в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Вовлечение педагогических работников проводится поэтапно, в том числе: / в 2019- 2020 годах - не менее 5 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей ; / в 2021 году - не менее 10 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей ; / в 2022 году - не менее 20 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей ; / в 2023 году - не менее 30 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей. Формируемая сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает: / -актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников; / -подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта "Образование"; / -подготовку работников по программам педагогической магистратуры, направленным на формирование и развитие исследовательской культуры обучающихся и педагогов, а также в форме профессиональных стажировок в рамках взаимодействия с предприятиями региона и другими регионами; / -внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с обучающимися; / -повышение подготовки обучающихся в процессе реализации общеобразовательных программ и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS). / Срок: 31.12.2024
3.1	Не менее 50 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования / на 31.12.2020 - 0 ПРОЦ / на 31.12.2021 - 0 ПРОЦ / на 31.12.2022 - 0 ПРОЦ / на 31.12.2023 - 30 ПРОЦ / на 31.12.2024 - 50 ПРОЦ	31.12.2024	К концу 2024 года не менее 50 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования Зырянского района прошли обучение, в том числе с использованием дистанционных технологий, в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, являющихся юридическими лицами либо структурными подразделениями организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования или/и по образовательным программам дополнительного профессионального образования, организующих и осуществляющих непрерывное образование педагогических работников с учетом анализа их потребностей в освоении компетенций; / - педагогические работники прошли подготовку по использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта "Образование"; / - педагогические работники прошли подготовку по внедрению в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с обучающимися; прошли обучение, направленное на повышение качества знаний, получаемых обучающимися в процессе реализации общеобразовательных программ и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS).
4	Результат проекта : Не менее 10% педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации / Характеристика результата проекта : В 2020 - 2024 годах добровольную независимой оценку квалификаций прошли не менее чем 10 процентов педагогических работников на базе центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, что позволяет обеспечить соответствующую современным требованиям независимую процедуру подтверждения соответствия квалификации положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям. / Срок : 31.12.2024
4.1	Не менее 10% педагогических работников систем общего / образования и дополнительного образования детей прошли / добровольную независимую оценку профессиональной / квалификации / на 31.12.2024 - 10 ПРОЦ	31.12.2024	В 2020- 2024годах добровольную независимой оценку квалификаций прошли не менее чем 10 процентов педагогических работников на базе центра оценки / профессионального мастерства и квалификаций педагогов, созданного в Томской области, что позволяет обеспечить соответствующую современным требованиям независимую процедуру подтверждения соответствия квалификации положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям.
5	Результат проекта : Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов. / Характеристика результата проекта : В 2019-2024 году за счет софинансирования из федерального бюджета создана сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, в том числе центры оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов. / Формируемая сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает: / актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников; подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках национального проекта "Образование"; подготовку работников по программам педагогической магистратуры, направленным на формирование и развитие исследовательской культуры обучающихся и педагогов, а также в форме профессиональных стажировок в рамках взаимодействия с предприятиями региона и другими регионами; внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с обучающимися; повышение подготовки обучающихся в процессе реализации общеобразовательных программ и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS). / Срок : 31.12.2024
5.1	Создан центр непрерывного повышения профессионального / мастерства педагогических работников и центр оценки / профессионального мастерства и квалификации педагогов в / Томской области / на 31.12.2019 - 0 ЕД / на 31.12.2020 - 0 ЕД / на 31.12.2021 - 0 ЕД / на 31.12.2022 - 0 ЕД / на 31.12.2023 - 0 ЕД / на 31.12.2024 - 0 ЕД	31.12.2024	До 2024 года за счет софинансирования из федерального бюджета в Томской области создан 1 центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, 1 центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов
6	Результат проекта : Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы / Характеристика результата проекта : В 2021- 2024 годах не менее 70 процентов педагогических работников в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения, в том числе наставничества, что позволяет:создать условия для профессиональной и социально- бытовой адаптации педагогических работников; привлечь и закрепить в общеобразовательных организациях лучших выпускников вузов; актуализировать и расширить полученные педагогическими работниками в процессе профессионального образования знания , умения и компетенции; обеспечить баланс состава педагогических коллективов и преемственность традиций российской школы. / В целях достижения результата будут реализованы программы выявления и поддержки молодежи, мотивированной к освоению педагогической профессии, внедрены механизмы повышения степени участия молодых людей (студентов) в обучении школьников (наставничество), а также обеспечено привлечение в сферу общего и дополнительного образования детей специалистов- практиков и студентов образовательных организаций высшего образования, в том числе не имеющих профильного педагогического образования. / Срок: 31.12.2024
1.6.	Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три / года работы / на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ	31.12.2024	В 2021- 2024годах не менее 70 процентов педагогических работников в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения, в том числе наставничества, что позволяет: / - создать условия для профессиональной и социально- бытовой адаптации / педагогических работников; / - привлечь и закрепить в общеобразовательных организациях лучших выпускников вузов; / - актуализировать и расширить полученные педагогическими работниками в процессе профессионального образования знания, умения и компетенции; / - обеспечить баланс состава педагогических коллективов и преемственность традиций российской школы. / В целях достижения результата будут реализованы программы выявления и поддержки молодежи, мотивированной к освоению педагогической профессии, внедрены механизмы повышения степени участия молодых людей (студентов) в обучении школьников (наставничество), а также обеспечено привлечение в сферу общего и дополнительного образования детей специалистов-практиков и студентов образовательных организаций высшего образования, в том числе не имеющих профильного педагогического образования
7	Собственные результаты
1.7.	Введена национальная система учительского роста педагогических работников, в том числе внесены изменения в номенклатуру должностей педагогических работников, должностей руководителей образовательных организаций / на 31.12.2024 - 1 ДОКУМ	31.12.2024	Внедрена к концу 2020 года национальная система учительского роста (НСУР), актуализированы и апробированы до 2024 года конкурсы профессионального мастерства, учитываемые в процессе аттестации учителей на квалификационную категорию по новым должностям наряду с положительной динамикой учебных результатов обучающихся. НСУР, реализуемая на базе центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, являющегося юридическим лицом, осуществляющим независимую оценку квалификаций руководящих и педагогических работников (с рекомендацией учитывать результаты при проведении процедуры аттестации) в рамках реализации Федерального закона "О независимой оценке квалификации" от 3 июля 2016г. № 238), позволяет: / -нормативно установить номенклатуру должностей педагогических работников и руководителей образовательных организаций; / - внести соответствующие номенклатуре должностей дополнения на основе методических рекомендаций Минпросвещения России в нормативную базу, регламентирующую систему оплаты труда в Томской области; / - выстроить систему карьерного роста педагогических работников и руководителей образовательных организаций; / - повысить мотивацию к повышению профессионального мастерства педагогических работников; / - сохранить все предусмотренные действующим федеральным и региональным законодательством социальные гарантии при введении новых должностей педагогических работников.

. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и / источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных / организаций
1.1.	В Томской области внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1.	Бюджет Томской области	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.2.	Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.3.	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок)
2.1	Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к / дополнительному профессиональному / образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок	1,07	0		0	0	0	1,07
2.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) ( Томская область)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	1,07	0	0	0	0	0	1,07
2.1.3.1	Бюджет субъекта Российской Федерации	1,07	0	0	0	0	0	1,07
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета / субъекта Российской Федерации / бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований / (без учета межбюджетных трансфертов из / бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов во всех субъектах Российской Федерации
3.1	Создан центр непрерывного повышения / профессионального мастерства / педагогических работников и центр / оценки профессионального мастерства и / квалификации педагогов в Томской / области	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. / межбюджетные трансферы бюджету) / (Томская область)	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2	бюджеты государственных внебюджетных / фондов Российской Федерации и их / территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3	консолидированный бюджет субъекта / Российской Федерации, в т.ч	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3..2	межбюджетные трансферты бюджета / субъекта Российской Федерации / бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.3	бюджеты муниципальных образований / (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
3.1.4	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Всего по региональному проекту, в том числе:		1,07	0	0	0	0	0	1,07
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные / трансферты бюджету) (Томская область)		0	0	0	0	0	0	0
бюджеты государственных внебюджетных / фондов Российской Федерации и их / территориальных фондов		0	0	0	0	0	0	0
консолидированный бюджет субъекта / Российской Федерации, в т.ч.:		1,07	0	0	0	0	0	1,07
бюджет субъекта Российской Федерации		1,07	0	0	0	0	0	1,07
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0	0	0	0	0	0	0
бюджеты муниципальных образований (без учета / межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Федерации)		0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0

5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель / муниципального проекта	Алексеев А.А.	и.о. руководителя Управления образования Администрации Зырянского района	Алексеев А.А., и.о. руководителя Управления образования Администрации Зырянского района	10
Общие организационные мероприятия по проекту
2.	Участник муниципального проекта	Иванова О.Г.	Заместитель руководителя Управления образования Администрации Зырянского района	Алексеев А.А., и.о. руководителя Управления образования Администрации Зырянского района	30
3.	Участник муниципального проекта	Афонькина Е.А.	Руководитель планово-экономического отдела Управления образования Администрации Зырянского района	Алексеев А.А., и.о. руководителя Управления образования Администрации Зырянского района	10
4	Участник муниципального проекта	Самойлова А.Л.	Ведущий специалист Управления образования Администрации зырянского района	Алексеев А.А., и.о. руководителя Управления образования Администрации Зырянского района
Внедрена системы аттестации руководителей образовательных организаций Зырянского района
4.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Иванова О.Г.	Заместитель руководителя Управления образования Администрации Зырянского района	Алексеев А.А., и.о. руководителя Управления образования Администрации Зырянского района	40
Введена национальная система учительского роста педагогических работников, в том числе внесены изменения в номенклатуру должностей педагогических работников, должностей руководителей образовательных организаций
5	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Самойлова А.Л.	Ведущий специалист Управления образования Администрации Зырянского района	Алексеев А.А., и.о. руководителя Управления образования Администрации Зырянского района	30
6	Участник муниципального проекта	Езерская Т.В.	Специалист Управления образования Администрации Зырянского района	Алексеев А.А., и.о. руководителя Управления образования Администрации Зырянского района	10
Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок
7	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Самойлова А.Л.	Ведущий специалист Управления образования Администрации Зырянского района	Алексеев А.А., и.о. руководителя Управления образования Администрации Зырянского района	30
8	Участник муниципального проекта	Езерская Т.В.	Специалист Управления образования Администрации Зырянского района	Алексеев А.А., и.о. руководителя Управления образования Администрации Зырянского района	30
9	Участник муниципального проекта	Афонькина Е.А.	Руководитель планово-экономического отдела Управления образования Администрации Зырянского района	Алексеев А.А., и.о. руководителя Управления образования Администрации Зырянского района	10
Не менее 50% педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования
10	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Самойлова А.Л.	Ведущий специалист Управления образования Администрации Зырянского района	Алексеев А.А., и.о. руководителя Управления образования Администрации Зырянского района	30
11	Участник муниципального проекта	Езерская Т.В.	Специалист Управления образования Администрации Зырянского района	Алексеев А.А., и.о. руководителя Управления образования Администрации Зырянского района	30
Не менее 10% педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации
12	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Самойлова А.Л.	Ведущий специалист Управления образования Администрации Зырянского района	Алексеев А.А., и.о. руководителя Управления образования Администрации Зырянского района	30
13	Участник муниципального проекта	Езерская Т.В.	Специалист Управления образования Администрации Зырянского района	Алексеев А.А., и.о. руководителя Управления образования Администрации Зырянского района	30
Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Самойлова А.Л.	Ведущий специалист Управления образования Администрации Зырянского района	Алексеев А.А., и.о. руководителя Управления образования Администрации Зырянского района	20

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к паспорту муниципального проекта «Учитель будущего»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание
1.	В Зырянском районе внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций		31.12.2024	Иванова О.Г.	Приняты федеральные нормативные правовые акты, регламентирующие / действие с 1 июня 2020 г . в Томской области системы аттестации руководителей общеобразовательных / организаций, которая позволяет: / -сформировать эффективную систему отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных / организаций, а также систему кадрового резерва руководителей / общеобразовательных организаций; / - повысить эффективность / образовательной, финансово-хозяйственной, организационной / деятельности общеобразовательных / организаций через разработку и / реализацию программ развития образовательных организаций; / - подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей / общеобразовательных организаций требованиям, предъявляемым к / занимаемой должности; / - установить соответствие уровня квалификации кандидатов на / должность руководителя / общеобразовательной организации требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; / - выявлять приоритетные направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя / общеобразовательной организации / - проводить ежегодный / мониторинг результатов / аттестационных процедур / руководителей / общеобразовательных / организаций.	РП
1.1.	Подготовка и направление в установленном порядке предложений в проект профессионального стандарта руководителя общеобразовательной и организации дополнительного образования детей		30.04.2020	Иванова О.Г. / Самойлова А.Л.	Исходящее письмо / Предложения в проект / профессионального / стандарта руководителя / общеобразовательной и / организации / дополнительного / образования детей	РП
1.2.	Формирование в Зырянском районе кадрового резерва руководителей образовательных организаций в количестве не менее 10 процентов от общего числа руководителей / образовательных организаций	01.03.2021	01.11.2021	Иванова О.Г.	Акты Управления образования администрации зырянского района о / формировании кадрового / резерва руководителей / образовательных / организаций	РП
1.3.	Участие в апробации оценочных материалов для проведения аттестации руководителей / общеобразовательных организаций из фонда, созданного в рамках федерального проекта / «Учитель будущего» национального проекта «Образование	01.06.2020	01.03.2021	Иванова О.Г.	Отчет об апробации / оценочных материалов / для проведения / аттестации руководителей / общеобразовательных / организаций из фонда, / созданного в рамках / федерального проекта / «Учитель Будущего» / национального проекта / «Образование»	РП
1.4.	Участие в апробации модели аттестации руководителей образовательных организаций / на основе требований профессионального стандарта руководителя образовательной / организации с использованием ОС, механизмов общественной оценки и с использованием публичных форм процедуры аттестации	01.06.2020	01.12.2020	Иванова О.Г.	Отчет об апробации / модели аттестации / руководителей / образовательных / организаций на территории Зырянского района	РП
1.5.	Участие в федеральном мониторинге внедрения новой системы аттестации руководителей образовательных организаций	01.01.2021	15.12.2021	Иванова О.Г.	Информационно-аналитический отчет о / результатах мониторинга	РП
1.6	Участие в разработке и реализации программ стажировочных площадок для управленческих / команд образовательных организаций с целью ознакомления и изучения современных технологий управления персоналом	01.09.2019	30.06.2021	Иванова О.Г.	Планы работы / стажировочных площадок, / программы / стажировочных площадок, / аналитический отчет о / проведении мероприятий	РП
1.7	Участие в семинарах, стратегических сессиях, направленных на подготовку управленческих кадров с учетом ключевых направлений развития образования	01.06.2019	30.06.2021	Иванова О.Г. / Самойлова А.Л.	Списки участников	РП
1.8	Участие в форумах и конференциях, направленных на подготовку управленческих кадров с учетом ключевых направлений развития государства, экономики, в том числе с учетом международного опыта	01.06.2019	30.06.2021	Иванова О.Г. / Самойлова А.Л.	Списки участников	РП
1.9	Реализация профессионального стандарта руководителя общеобразовательной и организации дополнительного образования детей	30.04.2020	30.06.2021	Иванова О.Г. / Самойлова А.Л.	Прочий тип документа / Информационная справка. / Профессиональный / стандарт руководителя / образовательной / организации позволит / обеспечить единые / требования к этой / должности на территории / всей страны и далее / возможность / устанавливать / соответствие уровня / квалификации кандидатов / на должность / руководителя / образовательной / организации требованиям, / предъявляемым к / занимаемой должности	РП
1.10	Участие в проведении круглого стола для обсуждения результатов внедрения новой системы аттестации руководителей / общеобразовательных организаций в рамках регионального проекта "Учитель будущего" в рамках реализации национального проекта / "Образование	01.05.2020	30.06.2020	Иванова О.Г.	Список участников	РП
2.	Введена национальная система учительского роста / педагогических работников , в том числе внесены изменения в / номенклатуру должностей педагогических работников, / должностей руководителей образовательных организаций		31.12.2024	Иванова О.Г. / Самойлова А.Л	Внедрена к концу 2020 года / национальная система учительского / роста (НСУР), актуализированы и апробированы до 2024 года конкурсы профессионального мастерства, / учитываемые в процессе аттестации учителей на квалификационную / категорию по новым должностям наряду с положительной динамикой / учебных результатов обучающихся. НСУР, реализуемая на базе центра / оценки профессионального / мастерства и квалификаций / педагогов, являющегося / юридическим лицом, / осуществляющим независимую / оценку квалификаций руководящих и педагогических работников (с рекомендацией учитывать результаты при проведении процедуры аттестации) в рамках реализации / Федерального закона " О независимой оценке квалификации" от 3 июля / 2016 г . № 238, позволяет: / - нормативно установить / номенклатуру должностей / педагогических работников и руководителей образовательных / организаций; / - внести соответствующие / номенклатуре должностей / дополнения на основе методических рекомендаций Минпросвещения / России в нормативную базу, / регламентирующую систему оплаты труда в Томской области; / - выстроить систему карьерного роста педагогических работников и руководителей образовательных / организаций; / - повысить мотивацию к повышению профессионального мастерства педагогических работников; / - сохранить все предусмотренные / действующим федеральным и региональным / законодательством / социальные гарантии при / введении новых должностей / педагогических работников
2.	Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок на территории Томской области	01.01.2019	31.08.2024	Иванова О.Г. / Самойлова А.Л.	Информационно-аналитический отчет о мерах по обеспечению непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников.	РП
2.1.	Участие в апробации новой системы аттестации педагогических работников с учетом разработанной национальной системы учительского роста	01.09.2019	01.06.2020	Иванова О.Г.	Информационно-аналитический отчет	РП
2.2	Участие в реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по формированию и введению национальной системы учительского роста, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 июля 2017 г. № 703	01.01.2019	31.12.2020	Иванова О.Г. / Самойлова А.Л.	Отчет информационно-аналитический отчет о / реализации плана / мероприятий ("дорожной / карты") по формированию / и введению национальной / системы учительского / роста	РП
2.3	Участие в уже существующих и вновь организованных всероссийских конкурсах / профессионального педагогического мастерства / с целью выявления и распространения лучших / практик методической поддержки учителей общеобразовательных организаций	01.01.2019	30.06.2024	Самойлова А.Л. / Езерская Т.В.	Информационно-аналитический отчет об / участии во всероссийских / конкурсах профессионального / мастерства, программы, / методики, рекомендации и / пособия, разработанные и / реализованные участниками / всероссийских конкурсов	РП
3.	Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного / повышения квалификации педагогических работников, в том / числе на основе использования современных цифровых / технологий, формирования и участия в профессиональных / ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в / том числе в форме стажировок		31.12.2024	Самойлова А.Л. / Езерская Т.В.	К 31 декабря 2024 г . в Томской области внедрена система непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, которая позволяет: / - обеспечить доступность для каждого педагогического работника качественного дополнительного / профессионального образования по профилю педагогической деятельности с учетом его / профессиональных дефицитов и интересов, а также требований работодателей; / - создать условия для саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства, овладения навыками использования / современных цифровых технологий; / - обеспечить единые принципы организации и планирования повышения квалификации / педагогических работников в Томской области / - стимулировать участие / педагогических работников в деятельности профессиональных / ассоциаций; / - поддерживать развитие / "горизонтального обучения" среди педагогических работников, в том числе на основе обмена опытом; / - обеспечить возможность / использования в педагогической практике подтвердивших эффективность методик и технологий обучения; / - обеспечить опережающее / обучение новым образовательным / технологиям, внедрение / различных форматов / электронного образования; в том числе мероприятий по / повышению квалификации учителей, работающих с / талантливыми детьми. / Кроме того, синхронизируется работа / в вузах по доработке и / реализации концепции / обновления содержания и / технологий педагогического / образования.	РП
3.1.	Участие в мониторинге прохождения повышения квалификации педагогическими / работниками Томской области, в том числе на основе использования современных цифровых / технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, / привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию / педагогических работников, в том числе в форме стажировок	01.09.2019	15.12.2024	Самойлова А.Л..	Информационно-аналитический отчет	РП
3.2	Участие в проведении совещания о реализации механизмов и обеспечению функционирование / системы непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических / работников	01.02.2020	01.03.2020	Самойлова А.лЛ.	Список участников	РП
	Участие в мониторинге использования механизмов и обеспечения функционирования / системы непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических / работников	01.06.2020	01.10.2020	Самойлова А. Л.	Список участников	РП
4.	Не менее 50% педагогических работников системы общего, / дополнительного образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования		31.12.2024	Самойлова А.Л. / Езерская Т.В.	К концу 2024 года не менее 50 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей / Томской области прошли обучение, в том числе с использованием дистанционных технологий, в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе / центра непрерывного повышения профессионального мастерства работников. / Формируемая на территории / Российской Федерации сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников обеспечивает: / -актуализацию профессиональных / знаний, умений, навыков и / компетенций педагогических / работников; / - подготовку педагогических / работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и / воспитания, в том числе / разработанных и внедряемых в рамках национального проекта / " Образование" ; / - подготовку работников по / программам педагогической / магистратуры, направленным на / формирование и развитие / исследовательской культуры / обучающихся и педагогов, а также в форме профессиональных стажировок в рамках взаимодействия с / предприятиями региона и другими регионами; / - внедрение в образовательный / процесс современных технологий / обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с обучающимися; / - повышение подготовки / обучающихся в процессе реализации общеобразовательных программ и формирование компетенций с учетом / задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях / качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS)
4.1	КТ: 5% педагогических работников системы общего, дополнительного образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования		15.12.2020	Самойлова А.Л.	Информационно-аналитический отчет о / вовлеченности учителей / общеобразовательных / организаций национальную систему профессионального роста педагогических / работников	РП
4.1.1	Участие в мониторинге повышения уровня профессионального мастерства в форматах / непрерывного образования педагогическими работниками	01.10.2020	15.12.2020	Самойлова А.Л.	Отчет Результаты / мониторинга повышения / уровня профессионального / мастерства в форматах / непрерывного / образования педагогическими / работниками	РП
4.2	КТ: 3% педагогических работников системы общего, дополнительного / образования повысили уровень / профессионального мастерства в форматах непрерывного образования		30.06.2020	Самойлова А.Л.	Отчет Информационно-аналитический отчет о / результатах мониторинга / повышения уровня / профессионального / мастерства в форматах / непрерывного образования / педагогическими / работниками	РП
4.2.1	Участие в межведомственном совещании по вопросу повышения профессионального / мастерства педагогических работников системы общего, дополнительного образования в форматах непрерывного образования	01.01.2020	01.02.2020	Самойлова А.Л.	Список участников	РП
4.2.2	Участие в мониторинге повышения уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования педагогическими работниками	01.01.2020	30.06.2020	Самойлова А.Л.	Отчет Результаты / мониторинга повышения / уровня / профессионального / мастерства в форматах / непрерывного / образования / педагогическими / работниками	РП
4.3	КТ: 8% процентов учителей / общеобразовательных организаций, вовлечены в национальную систему профессионального / роста педагогических работников		30.06.2021	Езерская Т,В	Отчет Информационно-аналитический отчет о / вовлеченности учителей / общеобразовательных / организаций / национальную систему / профессионального роста / педагогических / работников	РП
4.3.1	Участие в мониторинге повышения уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования педагогическими работниками	01.01.2021	30.06.2021	Самойлова А.Л.	Отчет Результаты / мониторинга повышения / уровня / профессионального / мастерства в форматах / непрерывного / образования / педагогическими / работниками	РП
4.4	КТ: 10% педагогических работников системы общего, дополнительного / образования повысили уровень / профессионального мастерства в форматах непрерывного образования		15.12.2021	Самойлова А.Л. / Езерская Т.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о / вовлеченности учителей / общеобразовательных / организаций / национальную систему / профессионального роста / педагогических / работников	РП
4.4.1	Участие в мониторинге повышения уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования педагогическими работниками	01.10.2021	15.12.2021	Самойлова А.л.	Отчет Результаты / мониторинга повышения / уровня / профессионального / мастерства в форматах / непрерывного / образования / педагогическими / работниками	РП
4.5	КТ: 16% процентов учителей / общеобразовательных организаций, вовлечены в национальную систему профессионального / роста педагогических работников		30.06.2022	Самойлова А.Л. / Езерская Т.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о / вовлеченности учителей / общеобразовательных / организаций в / национальную систему / профессионального роста / педагогических / работников	РП
4.5.1	Участие в мониторинге повышения уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования педагогическими работниками	01.01.2022	30.06.2022	Самойлова А.Л.	Отчет Результаты / мониторинга повышения / уровня профессионального / мастерства в форматах / непрерывного образования / педагогическими / работниками	РП
4.6	КТ: 20% педагогических работников системы общего, дополнительного / образования Томской области повысили уровень профессионального мастерства в / форматах непрерывного образования		15.12.2020	Самойлова А.Л. / Езерская Т.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о / вовлеченности учителей / общеобразовательных / организаций в / национальную систему / профессионального роста / педагогических / работников
4.6.1	Участие в мониторинге повышения уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования педагогическими / работниками	01.10.2022	15.12.2022	Самойлова А.Л.	Отчет Результаты / мониторинга повышения / уровня профессионального / мастерства в форматах / непрерывного образования / педагогическими / работниками
4.7	КТ: 25% процентов учителей / общеобразовательных организаций, вовлечены в национальную систему профессионального роста педагогических работников		30.06.2023	Самойлова А.Л. / Езерская Т.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о / вовлеченности учителей / общеобразовательных / организаций в / национальную систему / профессионального роста / педагогических / работников
4.7.1	Участие в мониторинге повышения уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования педагогическими работниками	01.01.2023	30.06.2023	Самойлова А.Л.	Отчет Результаты / мониторинга повышения / уровня профессионального / мастерства в форматах / непрерывного образования / педагогическими / работниками
4.8.	КТ: 30% процентов учителей / общеобразовательных организаций, вовлечены в национальную систему профессионального роста педагогических работников		15.12.2023	Самойлова А.Л. / Езерская Т.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о / вовлеченности учителей / общеобразовательных / организаций в / национальную систему / профессионального роста / педагогических / работников	РП
4.8.1	Участие в мониторинге повышения уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования педагогическими / работниками	01.10.2023	15.12.2023	Самойлова А.Л.	Отчет Результаты / мониторинга повышения / уровня профессионального / мастерства в форматах / непрерывного образования / педагогическими / работниками	РП
4.9	КТ: 40% процентов учителей / общеобразовательных организаций, вовлечены в национальную систему профессионального роста педагогических работников		30.06.2024	Самойлова А.Л. / Езерская Т.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о / вовлеченности учителей / общеобразовательных / организаций в / национальную систему / профессионального роста / педагогических / работников	РП
4.9.1	Участие в мониторинге повышения уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования педагогическими / работниками	01.01.2024	30.06.2024	Самойлова А.Л.	Отчет Результаты / мониторинга повышения / уровня профессионального / мастерства в форматах / непрерывного образования / педагогическими / работниками	РП
4.10	КТ: 50% педагогических работников системы общего, дополнительного / образования Томской области повысили уровень профессионального мастерства в / форматах непрерывного образования		15.12.2024	Самойлова А.Л. / Езерская Т.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о / вовлеченности учителей / общеобразовательных / организаций в / национальную систему / профессионального роста / педагогических / работников	РП
4.10.1	Участие в мониторинге повышения уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования педагогическими / работниками	01.10.2024	15.12.2024	Самойлова А Л.	Отчет Результаты / мониторинга повышения / уровня профессионального / мастерства в форматах / непрерывного образования / педагогическими / работниками	РП
5	Не менее 10% педагогических работников систем общего / образования и дополнительного образования детей прошли / добровольную независимую оценку профессиональной / квалификации		31.12.2024	Самойлова А.Л. Езерская Т.В.	В 2020- 2024 годах / добровольную / независимой оценку / квалификаций прошли не / менее чем 10 процентов / педагогических / работников на базе / центра оценки / профессионального / мастерства и / квалификаций педагогов, / созданного в Томской / области, что позволяет / обеспечить / соответствующую / современным требованиям / независимую процедуру / подтверждения / соответствия / квалификации / положениям / профессионального / стандарта или / квалификационным / требованиям	РП
5.1	КТ: 10% педагогических работников систем общего / образования и дополнительного образования детей прошли / добровольную независимую оценку профессиональной / квалификации		31.12.2024	Самойлова А.Л. / Езерская Т.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о / проведении независимой / оценки квалификаций / педагогических / работников	РП
5.1.1	Участие в добровольной независимой оценке квалификаций педагогических работников с / охватом не менее 10 процентов в Зырянском районе	01.01.2021	15.12.2024	Самойлова А.Л. / Езерская Т.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о / проведении добровольной / независимой оценки / квалификаций / педагогических / работников с охватом не / менее 10 процентов в / Зырянском районе	РП
6	Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы		31.12.2024	Самойлова А.Л.	В 2021-2024 годах не менее 70 процентов педагогических / работников в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения, в том / числе наставничества, что позволяет: / - создать условия для / профессиональной и социально-бытовой адаптации педагогических / работников; / - привлечь и закрепить в / общеобразовательных организациях лучших выпускников вузов; / - актуализировать и расширить полученные педагогическими / работниками в процессе / профессионального образования знания, умения и компетенции; / - обеспечить баланс состава / педагогических коллективов и преемственность традиций / российской школы. / В целях достижения / результата будут реализованы программы / выявления и поддержки / молодежи, мотивированной к / освоению педагогической / профессии, внедрены / механизмы повышения / степени участия молодых / людей (студентов) в / обучении школьников / (наставничество), а также / обеспечено привлечение в / сферу общего и дополнительного / образования детей / специалистов- практиков и студентов образовательных / организаций высшего / образования, в том числе / не имеющих профильного / педагогического образования.	РП
6.1	КТ: Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах		30.11.2024	Иванова О.Г..	Отчет Информационно-аналитический отчет об / организации поддержки и / сопровождения / педагогических / работников в возрасте до / 35 лет в первые три года / работы	РП
6.1.1	Участие в мониторинге форм поддержки и сопровождения учителей в возрасте до 35 лет в / первые три года работы, реализуемых на территории Томской области	01.01.2019	01.11.2019	Самойлова А.Л.	Отчет Результаты / мониторинга форм / поддержки и / сопровождения учителей в / возрасте до 35 лет в / первые три года работы, / реализуемых на / территории Томской / области	РП
6.1.2	Участие в установочном совещания с кураторами муниципальных образования Томской области по вопросу поддержки и сопровождения учителей в возрасте до 35 лет в первые три года работы	15.11.2019	15.12.2019	Самойлова А.Л.	Участие	РП
6.1.3	Обновление механизмов поддержки и сопровождения учителей в возрасте до 35 лет в первые три года работы на муниципальном уровне	15.12.2019	01.03.2020	Самойлова А.Л.	Прочий тип документа / Информационно-аналитическая справка, / нормативные правовые / акты Томской области, Управления образования Администрации Зырянского района
6.1.4	Участие в мониторинге по исполнению мероприятий по поддержке и сопровождению / учителей в возрасте до 35 лет на территории Томской области (далее ежегодно)	01.01.2020	30.06.2020	Самойлова А.Л.	Отчет Результаты / мониторинга по / исполнению мероприятий / по поддержке и / сопровождению учителей / в возрасте до 35 лет на / территории Томской / области
6.1.5	Участие в мониторинге по исполнению мероприятий по поддержке и сопровождению / учителей в возрасте до 35 лет на территории Томской области (далее ежегодно)	01.07.2020	30.11.2020	Самойлова А.Л.	Отчет Результаты / мониторинга по / исполнению мероприятий / по поддержке и / сопровождению учителей / в возрасте до 35 лет на / территории Томской / области	РП

РП - руководитель проекта