МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН»

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2024









 № 141а/2024
с. Зырянское

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие образования в муниципальном образовании «Зырянский район»

(в редакции постановления от 28.12.2024 № 554а/2024)


В целях реализации Стратегии социально-экономического развития                         муниципального образования «Зырянский район» до 2030 года, утвержденной решением Думы Зырянского района от 24.11.2022 № 89 «Об утверждении Стратегии  социально-экономического развития муниципального образования «Зырянский район» до 2030 года», участия в мероприятиях государственной программы «Развития образования в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 342а «Об утверждении государственной программы «Развитие образования в Томской области», в соответствии с  Порядком принятия решений о разработке  муниципальных  программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Зырянский район», утвержденным постановлением Администрации Зырянского района от 22.12.2023 № 572а/2023 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных  программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Зырянский район»
ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном образовании «Зырянский район» (далее — МП).


2. Назначить ответственным за реализацию и мониторинг МП руководителя Управления образования Администрации Зырянского района.


3. Ответственному за реализацию и мониторинг МП проводить ежеквартальный и ежегодный мониторинг реализации МП. Данные мониторинга представлять в Отдел по экономике и стратегическому планированию Администрации Зырянского района.

4. Признать утратившими силу:


- постановление Администрации Зырянского района от 04.03.2019 № 96 а/2019 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Зырянском районе на 2019-2023 годы»;

- постановление Администрации Зырянского района от 07.05.2019          № 134а/2019 «О внесении изменений в постановление Администрации Зырянского района от 04.03.2019 № 96а/2019 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Зырянском районе на 2019-2023 годы»»;
- постановление Администрации Зырянского района от 25.10.2019 №291а/2019 «О внесении изменений в постановление Администрации Зырянского района от 04.03.2019 № 96а/2019 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Зырянском районе на 2019-2023 годы»»;

- постановление Администрации Зырянского района от 27.12.2019 №382а/2019 «О внесении изменений в постановление Администрации Зырянского района от 04.03.2019 № 96а/2019 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Зырянском районе на 2019-2023 годы»»;

- постановление Администрации Зырянского района от 27.01.2020 №61а/2020 «О внесении изменений в постановление Администрации Зырянского района от 04.03.2019 № 96а/2019 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Зырянском районе на 2019-2023 годы»»;

- постановление Администрации Зырянского района 30.12.2020               № 420а/2020 «О внесении изменений в постановление Администрации Зырянского района от 04.03.2019 № 96а/2019 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Зырянском районе на 2019-2023 годы»»;

- постановление Администрации Зырянского района от 30.12.2021          № 339а/2021 «О внесении изменений в постановление Администрации Зырянского района от 04.03.2019 № 96а/2019 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Зырянском районе на 2019-2023 годы»»;

- постановление Администрации Зырянского района от 08.04.2022          № 196а/2022 «О внесении изменений в постановление Администрации Зырянского района от 04.03.2019 № 96а/2019 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Зырянском районе на 2019-2023 годы»»;

- постановление Администрации Зырянского района от 24.06.2022          № 305а/2022 «О внесении изменений в постановление Администрации Зырянского района от 04.03.2019 № 96а/2019 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Зырянском районе на 2019-2023 годы»»;

- постановление Администрации Зырянского района от 30.12.2022          № 708а/2022 «О внесении изменений в постановление Администрации Зырянского района от 04.03.2019 № 96а/2019 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Зырянском районе на 2019-2023 годы»»;

- постановление Администрации Зырянского района от 29.12.2023          № 617а/2023 «О внесении изменений в постановление Администрации Зырянского района от 04.03.2019 № 96а/2019 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Зырянском районе на 2019-2023 годы»»;


5. Настоящее постановление обнародовать путем опубликования в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень муниципального образования «Зырянский район» и размещения на официальном сайте муниципального образования «Зырянский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ziradm.tomsknet.ru). 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2024 года. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления образования Администрации Зырянского района.

Глава Зырянского района                                                                      А.Г. Мочалов
О.Г.Иванова
Е.А.Афонькина

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации Зырянского района



от 11.03.2024 № 141а/2024
(в редакции постановления от 28.12.2024 № 554а/2024)
Паспорт муниципальной программы

«Развитие образования в муниципальном образовании «Зырянский район»

	Наименование муниципальной программы
	Развитие образования в муниципальном образовании «Зырянский район»

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Управление образования Администрации Зырянского района (далее – УО)


	Соисполнители муниципальной программы
	Управление образования Администрации Зырянского района;

Муниципальное казённое учреждение «Управление жизнеобеспечения, муниципального имущества и земельных отношений Администрации Зырянского района»

	Участники муниципальной программы
	Управление образования Администрации Зырянского района;
Образовательные организации Зырянского района (далее – ОО)

	Цель Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Зырянский район»
	Формирование условий для развития человеческого капитала на территории района

	Цель муниципальной программы
	Содействие повышению качества образования в Зырянском районе

	Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации)
	Показатели цели
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	Прогнозный период 2030 год
	Прогнозный период
 2031 год

	
	1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (по русскому языку и математике), %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей от 0 до 7 лет), ед.
	476
	476
	476
	476
	476
	476
	476
	476

	
	3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности, %
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	
	4.  Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых обеспечена пожарной безопасность, ед
	3
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	5. Количество ОО в которых было проведено оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, ед..
	х
	2х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	. 6. Количество ОО в которых было проведено оснащение кабинетов для реализации общеобразовательных программ по учебному предмету "Труд (Технология)" в ОО
	х
	2х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	7. Доля педагогических работников (молодых специалистов), закрепившихся в образовательных организациях, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Задачи муниципальной программы


	1. Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей.
2. Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Зырянском районе.

3. Привлечение и закрепление педагогических кадров в муниципальном образовании «Зырянский район».

	Показатели задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации)
	Показатели задач
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	Прогнозный период 2030 год
	Прогнозный период
 2031 год

	
	Задача 1. Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей

	
	1. Охват детей формами дошкольного образования в возрасте 1,5 - 3 лет, %
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	69

	
	2. Доля обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования), %
	61
	61
	61
	61
	61
	61
	61
	61

	
	3. Доля победителей и призеров региональных, Всероссийских, Международных соревнований, конкурсов,  %
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21

	
	Задача 2. Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Зырянском районе

	
	1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, %
	59
	59
	59
	59
	59
	59
	59
	59

	
	2. Доля, выполненных плановых значений в отчетный период  по устранению нарушений законодательства в области противодействия терроризму и пожарной безопасности в предписаниях органов государственного контроля (надзора), в представлениях органов прокуратуры, по исполнению судебных решений %
	100
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	3. Количество ОО по которым проведен капитальный ремонт зданий в рамках модернизации школьных систем образования , ед.
	0
	2
	X
	X
	X
	X
	Х
	Х

	
	Задача 3. Привлечение и закрепление педагогических кадров в муниципальном образовании «Зырянский район»

	
	1.Количество педагогических работников (молодых специалистов), трудоустроенных в образовательные организации, чел.
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	2.Увеличение доли педагогических работников в возрасте до 35 лет (от общего количества педагогов образовательных организаций), %
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	Подпрограммы муниципальной программы
	Подпрограмма «Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей»

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Зырянском районе»

Подпрограмма  «Привлечение и закрепление педагогических кадров в муниципальном образовании «Зырянский район»

	Сроки реализации муниципальной программы
	2024 - 2029 годы с прогнозом на 2030 и 2031 годы

	Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
	Источники:
	Всего
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	Прогнозный период 2030 год
	Прогнозный период 2031 год

	
	федеральный бюджет (по согласованию)
	485891,60
	131547,7
	136497,60
	36539,30
	36261,40
	36261,40
	36261,40
	36261,40
	36261,40

	
	областной бюджет (по согласованию)
	2175009,60
	307898,70
	299778,80
	262356,60
	260998,70
	260998,70
	260998,70
	260998,70
	260998,70

	
	местные бюджеты 
	651568,64
	98809,80
	120290,84
	71078,00
	72278,00
	72278,00
	72278,00
	72278,00
	72278,00

	
	внебюджетные источники 

(по согласованию)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	всего по источникам
	331469,84
	538256,20
	556567,24
	369973,90
	369538,10
	369538,10
	369538,10
	369538,10
	369538,10


1. Характеристика текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы

Повышение эффективности и качества образования - одно из базовых направлений реализации государственной политики как в Российской Федерации, так и на территории Зырянского района. Развитие отрасли «Образование» направлено на достижение задачи  развития муниципального образования «Зырянский район» «Содействие повышению качества образования в Зырянском районе» в рамках среднесрочной цели «Формирование условий для развития человеческого капитала на территории района», указанной в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Зырянский район» до 2030 года, утвержденной решением Думы Зырянского района от 29.01.2016 № 1.
Муниципальная образовательная сеть представлена 13 образовательными организациями - юридическими лицами.

Из них:
- 8 школ;

- 2 учреждения дополнительного образования;

- 3 дошкольных образовательных организаций.
8 образовательных организаций являются бюджетными, 5 — автономными.

Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на начало 2023-2024 учебного года составила 1566 человек (в прошлом году — 1605), из них 176 первоклассника (в прошлом году -   173 человека). Воспитанников в детских садах и группах дошкольного образования — 412 человек.

В муниципальной системе образования работают 513 человек, из них педагогических работников - 249 человек, 173 учителя.
Образовательные организации Зырянского района являются участниками региональных проектов/программ:
- Региональный проект «Развитие региональной инновационной инфраструктуры: сеть Ресурсно-внедренческих центров инноваций» (МБОУ «Зырянская СОШ»).

- Региональная межведомственная Стратегия развития непрерывного экологического образования и просвещения населения Томской области на 2011-2020 гг. и программа «Непрерывное экологическое образование и просвещение населения Томской области на 2016-2020 гг.» (МБОУ «Зырянская СОШ», Иловский филиал МОУ «Чердатская СОШ»).

- Региональный проект «Развитие медиаобразования в образовательных учреждениях Томской области 2017-2021 гг.» (МБОУ «Зырянская СОШ», МБОУ «Дубровская ООШ», МБОУ «Берлинская ООШ»).

- Региональный проект «Развитие гражданского образования в образовательных организациях Томской области на 2016–2020 годы». Региональная сеть Центров гражданского образования Томской области (МБОУ «Зырянская СОШ», МОУ «Михайловская СОШ», МОУ «Высоковская СОШ»).

- Региональная программа профессиональной адаптации и развития молодых учителей «Три горизонта» (МОУ «Высоковская СОШ», МОУ «Михайловская СОШ», МБОУ «Зырянская СОШ»).

- Региональный проект «Педагогическое наставничество» (МБОУ «Зырянская СОШ»).
Ежегодно на базе МБОУ «Зырянская СОШ» проводится региональная открытая учебно-исследовательская конференция обучающихся «Юный исследователь».
Дошкольное образование

Сеть организаций дошкольного образования представлена 3 детскими садами и группами дошкольного образования на базе общеобразовательных организаций.

Формы организации дошкольного образования представлены группами дошкольного образования кратковременного пребывания (далее – ГКП) на базе общеобразовательных организаций и группами сокращенного дня (далее – ГСД) на базе МБДОУ «Зырянский детский сад», МБДОУ «Семеновский детский сад», МБДОУ «Причулымский детский сад» и МОУ «Высоковская СОШ».
Охват детей программами дошкольного образования от 2 месяцев до 7 лет составляет 100%
Начальное общее образование, основное общее образование и среднее общее образование
Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием (отношение численности учащихся, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7 - 17 лет) составляет 100%.

Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС), в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций составил: в 203 году 100%.

Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую смену, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций составляет 11,3%.
Численность обучающихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 педагогического работника составляет 7,6 человека.
 Хорошо развитая сеть дорог позволяет обеспечивать доступ к качественным образовательным услугам. Осуществляется организованный подвоз детей в образовательные организации. Подвозом охвачено 193 обучающихся из 14 населенных пунктов. Для организации подвоза имеются 9 школьных автобусов.
В рамках реализации ФГОС возрастает необходимость профильной школы. В соответствии с профессиональными интересами старшеклассников в МБОУ «Зырянская СОШ» организовано обучение по трем профилям: социально-гуманитарный, информационно-технологический, биолого-химический. В МОУ «Михайловская СОШ», МОУ «Чердатская СОШ», МОУ «Высоковская СОШ» реализуется универсальное обучение. В профильных классах обучаются 64 обучающихся, что составляет 100 % от общего числа обучающихся 10-11 классов.
Остается проблема выбора обучающимися предметов для сдачи экзаменов, которые изучались на профильном уровне. Низок процент выпускников района, продолживших обучение по выбранному профилю. Необходимо выстраивать работу с Вузами для профессионального определения обучающихся. С 1 сентября 2018 года МБОУ «Зырянская СОШ» стала базовой площадкой по обновлению содержания предметной области «Технология». В технологическое образование внедрен вариативный модуль «Техническое черчение».


Аттестаты о среднем общем образовании за последние три года получили все выпускники 11 классов.

В образовательных организациях района по адаптированным программам обучаются 385 детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) — это 22% от общего количества детей. 33 — ребенка-инвалида, из них 51% детей-инвалидов интегрированы в общеобразовательные классы.

Продолжается поэтапное внедрение ФГОС для детей с ОВЗ и ФГОС для детей с умственной отсталостью. Основными проблемами при реализации являются отсутствие специалистов и специальных условий.  
В ходе реализации проекта модернизации общего образования существенно улучшена материально-техническая база общеобразовательных организаций. Приобретено компьютерное, учебно-лабораторное, учебно-производственное, спортивное оборудование, для школьных столовых. 
Вместе с тем, 83% зданий образовательных организаций требуют капитального ремонта. В 2023 году проведен капитальный ремонт МБОУ «Причулымская ООШ» и капитальный ремонт МОУ «Михайловская СОШ».
Остается ряд проблем, требующих решения: необходимость увеличения пропускной способности сети Интернет в ряде образовательных организаций в целях использования дистанционных технологий в образовательной деятельности; замена компьютерной техники в связи с устареванием; необходимость модернизации единых локальных сетей образовательных организаций, необходимость создания автоматизированных рабочих мест в условиях внедрения информационных систем с организованной защитой каналов по персональным данным.

Неблагоприятным фактором, влияющим на качество образования, является состояние кадрового потенциала. Выражен возрастной дисбаланс в общем образовании: доля учителей пенсионного возраста ежегодно увеличивается.
По предварительной оценке, количество вакансий на 2024-2025 учебный год составляет 19 учителей (без учета педагогов пенсионного возраста), в основном это учителя математики, физики, русского языка и литературы, иностранных языков (немецкого, английского), биологии, химии, истории, обществознания.
В рамках реализации указов Президента Российской Федерации обеспечивается доведение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций до уровня средней заработной платы в регионе, средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций до уровня средней заработной платы в сфере общего образования, средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования до уровня средней заработной платы учителей. Системы аттестации и оплаты труда педагогов ориентируются на повышение качества образования, непрерывное профессиональное развитие.
Дополнительное образование

Получение дополнительного образования обеспечивается муниципальными образовательными организациями различной ведомственной принадлежности (образование, культура, спорт и другие).

 
Содержание дополнительных образовательных программ ориентировано на: 

- создание необходимых условий для личностного развития учащихся, позитивной социализации и профессионального самоопределения;

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом, научно-техническим творчеством;

- формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся;

- обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового воспитания учащихся;

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся;

- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей–инвалидов.  


В системе образования Зырянского района учреждения дополнительного образования представлены МАОУ ДО «Дом детского творчества» и МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», которые осуществляют тесное взаимодействие со всеми образовательными учреждениями района, центрами гражданского образования, военно-спортивными клубами «Каскад» и «Рубеж», туристическим клубом «Бумеранг» и районной детской организацией «Эхо». Кроме того, осуществляется тесное взаимодействие с внешними партнёрами: МАОУ ДО «Зырянская детская школа искусств», МБУ «Зырянский краеведческий музей», МБУ «Централизованная библиотечная система Зырянского района», МАУ «Центр культуры» Зырянского района через совместные проекты и сетевые мероприятия. 

Исходя из условий муниципальной образовательной сети и потребностей в дополнительном образовании хорошо прослеживается интеграция общего и дополнительного образования.
Охват детей дополнительным образованием от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет в 2023 году составил 77%, 
2. Цели и задачи муниципальной программы, показатели цели и задач

 муниципальной программы 
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Методика расчета показателя 


	Метод сбора информации 
	Ответственный за сбор данных по показателю 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Показатели цели муниципальной программы (указать наименование цели)

 Содействие повышению качества образования в Зырянском районе

	1.
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (по русскому языку и математике)
	%
	Дегэ = (К1 / К2) x 100%, где:

Дегэ - доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших ЕГЭ;

К1 - количество выпускников, не сдавших ЕГЭ по двум обязательным предметам (математике или русскому языку) или дважды по одному из обязательных предметов;

К2 - количество выпускников, участвовавших в ЕГЭ по двум обязательным предметам
	Ведомственная статистика, региональная база данных ЕГЭ
	Управление образования Администрации Зырянского района

	2.
	Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей от 0 до 7 лет)
	ед.
	Кобес. = (Кмест / (К(0-7) )* 1000), где:

Кмест - количество мест дошкольного образования;

К(0-7) - число детей в возрасте от 0 до 7 лет
	Ведомственная статистика
	Управление образования Администрации Зырянского района

	3.
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности, %
	%
	Ддоп = (Кд1 / К) x100%, где:

Ддоп — доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности;

Кд1 -  количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности;
К - общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образование
	Статистическая отчетность:

1-ДО, Росстат
	Управление образование Администрации Зырянского района

	4.
	Количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе ремонт спортивных залов) или введены дополнительные места, ед.
	ед.
	К- количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе ремонт спортивных залов) или введены дополнительные места
	Ведомственная статистика


	Управление образования Администрации Зырянского района

	5.
	Доля  педагогических работников (молодых специалистов), закрепившихся в образовательных организациях
	%
	Д=К1/К2 x100

где:

Д — доля педагогических работников (молодых специалистов), закрепившихся в образовательных организациях;
К1 - количество педагогических работников, трудоустроенных в ОО в прошлом учебном году;

К2 -  количество педагогических работников, продолживших работу в ОО в новом учебном году
	Ведомственная 

статистика 
	Управление образования Администрации Зырянского района»

	Задача 1. Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей.

	1.
	Охват детей формами дошкольного образования в возрасте 1,5 - 3 лет
	%
	Ддошк = (Кд1 / Кдошк) x 100%,

где:

Кд1 - количество детей в возрасте 1,5 - 3 лет, охваченных формами дошкольного образования;

Кдошк - общее количество детей в возрасте 1,5 - 3 лет
	Ведомственная статистика


	Управление образования Администрации Зырянского района

	2.
	Доля обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования)
	%
	Дсовр = (К80 / Кобщ) x 100%, где:

Дсовр - доля обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% основных видов условий обучения;

К80 - количество обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% основных видов условий обучения;

Кобщ - общее количество обучающихся в общеобразовательных организациях 
	Ведомственная статистика


	Управление образования Администрации Зырянского района

	3.
	Доля победителей и призеров региональных, Всероссийских, Международных соревнований, конкурсов
	%
	Дп = (К1 / К2) x100%, где:

Дп — доля победителей и призеров региональных, Всероссийских, Международных соревнований, конкурсов;

К1 - количество победителей и призеров региональных, Всероссийских, Международных соревнований, конкурсов;
К2 — общее количество обучающихся, охваченных программами дополнительного образования
	Ведомственная статистика
	Управление образование Администрации Зырянского района

	Задача 2. Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Зырянском районе

	1.
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет
	%
	К = К1 / (К1 + К2) x 100, где:

К1 - численность детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, получающих дошкольное образование в текущем году;

К2 - численность детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования
	Ведомственная статистика
	Управление образования Администрации Зырянского района

	2.
	Доля, выполненных плановых значений в отчетный период  по устранению нарушений законодательства в области противодействия терроризму и пожарной безопасности в предписаниях органов государственного контроля (надзора), в представлениях органов прокуратуры, по исполнению судебных решений
	%
	Д=Квып/Кзап x100

где:

Д - доля, выполненных плановых значений в отчетный период по устранению нарушений законодательства в области противодействия терроризму и пожарной безопасности в предписаниях органов государственного контроля (надзора), в представлениях органов прокуратуры, по исполнению судебных решений;
К вып - количество ОО в которых проведены мероприятия по устранению нарушений законодательства в области противодействия терроризму и пожарной безопасности в предписаниях органов государственного контроля (надзора), в представлениях органов прокуратуры, по исполнению судебных решений;

Кзап -  Количество запланированных ОО в которых предусмотренымероприятия по устранению нарушений законодательства в области противодействия терроризму и пожарной безопасности в предписаниях органов государственного контроля (надзора), в представлениях органов прокуратуры, по исполнению судебных решений
	Ведомственная статистика
	Управление образования Администрации Зырянского района

	3.
	Количество образовательных организаций, в которых была проведена модернизация школьной системы образования
	Ед.
	К = К1 + К2 + ..., где:

К - образовательных организаций, в которых была проведена модернизация школьной системы образования
	Ведомственная статистика
	Управление образования Администрации Зырянского района

	Задача 3. Привлечение и закрепление педагогических кадров  в муниципальном образовании «Зырянский район»

	1.
	Количество педагогических работников (молодых специалистов), трудоустроенных в образовательные организации


	чел.
	К = К1 + К2 +..., где:

К - общее количество педагогических работников (молодых специалистов), трудоустроенных в образовательные организации;
К1, К2,... – количество педагогических работников (молодых специалистов),  трудоустроенных в образовательные организации
	Ведомственная статистика 


	Управление образования Администрации

Зырянского района

	2.
	Увеличение доли педагогических работников в возрасте до 35 лет (от общего количества педагогов образовательных организаций)
	%
	Д = К1 /К2 x 100, где:

Д — доля педагогических работников в возрасте до 35 лет;

К1 — количество  педагогических работников в возрасте до 35 лет;

К2 — общее количество педагогических работников ОО
	Ведомственная статистика
	Управление образования Администрации Зырянского района»»


3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
(в редакции постановления от 28.12.2024 № 554а/2024)

	пп
	Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы
	Срок реализации
	Объем финансирования (тыс. рублей)
	В том числе за счет средств
	Соисполнитель

	
	
	
	
	федерального бюджета (по согласованию)
	областного бюджета (по согласованию)
	местного бюджета
	внебюджетных источников (по согласованию)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Задача 1. Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей

	1.1.
	Подпрограмма 1.
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Зырянском районе»
	всего
	3064159,4
	287808,6
	2133014,5
	643336,3
	0,0
	Управление образования Администрации Зырянского района, Образовательные организации Зырянского района 

	
	
	2024 год
	419564,8
	32589,4
	289385,1
	97590,3
	0,0
	

	
	
	2025 год
	429753,2
	37372,9
	279102,3
	113278,0
	0,0
	

	
	
	2026 год
	369503,4
	36539,3
	261886,1
	71078,0
	0,0
	

	
	
	2027 год
	369067,6
	36261,4
	260528,2
	72278,0
	0,0
	

	
	
	2028 год
	369067,6
	36261,4
	260528,2
	72278,0
	0,0
	

	
	
	2029 год
	369067,6
	36261,4
	260528,2
	72278,0
	0,0
	

	
	
	Прогнозный период 2030 год
	369067,6
	36261,4
	260528,2
	72278,0
	0,0
	

	
	
	Прогнозный период 2031 год
	369067,6
	36261,4
	260528,2
	72278,0
	0,0
	

	2.
	Задача 2. Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Зырянском районе

	2.1.
	Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Зырянском районе»
	всего
	244563,54
	198083,0
	38248,5
	8232,34
	0,0
	Управление образования Администрации Зырянского района,

Муниципальное казённое учреждение «Управление жизнеобеспечения, муниципального имущества и земельных отношений», Образовательные организации Зырянского района

	
	
	2024 год
	118220,3
	98958,3
	18042,5
	1219,5
	0,0
	

	
	
	2025 год
	126343,54
	99124,7
	20206,0
	7012,84
	0,0
	

	
	
	2026 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2027 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2028 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	2029 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Прогнозный период 2030 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Прогнозный период 2031 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	3.
	Задача 3. Привлечение и закрепление педагогических кадров в муниципальном образовании «Зырянский район»

	3.1.
	 Подпрограмма 3. Привлечение и закрепление педагогических кадров в муниципальном образовании «Зырянский район»
	всего
	3746,6
	0,0
	3746,6
	0,0
	0,0
	Управление образования Администрации Зырянского района

	
	
	2024 год
	471,1
	0,0
	471,1
	0,0
	0,0
	

	
	
	2025 год
	470,5
	0,0
	470,5
	0,0
	0,0
	

	
	
	2026 год
	470,5
	0,0
	470,5
	0,0
	0,0
	

	
	
	2027 год
	470,5
	0,0
	470,5
	0,0
	0,0
	

	
	
	2028 год
	470,5
	0,0
	470,5
	0,0
	0,0
	

	
	
	2029 год
	470,5
	0,0
	470,5
	0,0
	0,0
	

	
	
	Прогнозный период 2030 год
	470,5
	0,0
	470,5
	0,0
	0,0
	

	
	
	Прогнозный период 2031 год
	470,5
	0,0
	470,5
	0,0
	0,0
	

	4.
	Итого по муниципальной программе
	всего
	3312469,84
	485891,60
	2175009,60
	651568,64
	0,00
	

	
	
	2024 год
	538256,20
	131547,70
	307898,70
	98809,80
	0,00
	

	
	
	2025 год
	556567,24
	136497,60
	299778,80
	120290,84
	0,00
	

	
	
	2026 год
	369973,90
	36539,30
	262356,60
	71078,00
	0,00
	

	
	
	2027 год
	369538,10
	36261,40
	260998,70
	72278,00
	0,00
	

	
	
	2028 год
	369538,10
	36261,40
	260998,70
	72278,00
	0,00
	

	
	
	2029 год
	369538,10
	36261,40
	260998,70
	72278,00
	0,00
	

	
	
	Прогнозный период 2030 год
	369538,10
	36261,40
	260998,70
	72278,00
	0,00
	

	
	
	Прогнозный период 2031 год
	369538,10
	36261,40
	260998,70
	72278,00
	0,00
	


4. Управление и контроль за реализацией

муниципальной программы, в том числе анализ

рисков реализации муниципальной программы

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является Управление образования Администрации Зырянского района. 
Соисполнителями муниципальной программы являются Муниципальное казённое учреждение «Управление жизнеобеспечения, муниципального имущества и земельных отношений Администрации Зырянского района», Управление образования Администрации Зырянского района.
Участниками мероприятий муниципальной программы являются образовательные организации Зырянского района, Управление образования Администрации Зырянского района.

Реализация муниципальной программы осуществляется путем выполнения предусмотренных в муниципальной программе мероприятий.

Взаимодействие между соисполнителями муниципальной программы осуществляет Управление образования Администрации Зырянского района.

Управление образования Администрации Зырянского района совместно с соисполнителями муниципальной программы с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы финансовых средств ежегодно уточняют целевые индикаторы и показатели, затраты на мероприятия муниципальной программы, механизм реализации и состав участников муниципальной программы и мероприятий, принимают меры по полному и качественному выполнению мероприятий муниципальной программы.

Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются ответственным исполнителем совместно с соисполнителями, участниками в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Зырянский район», утвержденным постановлением Администрации Зырянского района.

Внесение изменений в муниципальную программу, в том числе уточнение затрат на мероприятия муниципальной программы, осуществляется в установленном действующим законодательством порядке.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств федерального, местного бюджетов, внебюджетных источников на 2024 - 2029 годы и средств областного бюджета на 2024 - 2029 годы носит прогнозный характер.

Средства федерального бюджета, предусмотренные в рамках реализации муниципальной программы на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в муниципальную программу, предоставляются в виде субсидий бюджету муниципального образования «Зырянский район» при условии использования Зырянским районом на цели реализации муниципальной программы собственных средств в установленном федеральными правовыми актами размере.
Привлечение средств внебюджетных источников основывается на принципе добровольности организаций финансировать мероприятия муниципальной программы.

Финансирование муниципальной программы за счет средств областного бюджета в соответствии с утвержденными ассигнованиями на соответствующий финансовый год осуществляется соисполнителями муниципальной программы на основании заключаемых договоров и соглашений в соответствии с действующим законодательством.

Объемы финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального образования «Зырянский  район» подлежат ежегодному уточнению при разработке и принятии местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Механизмы контроля за реализацией муниципальной программы
Контроль за реализацией программы осуществляет заместитель Главы Зырянского района по социальной политике — руководитель Управления образования Администрации Зырянского района.

Текущий контроль и управление муниципальной программой осуществляют Управление образования Администрации Зырянского района совместно с соисполнителями муниципальной программы. Текущий контроль осуществляется постоянно в течение всего периода реализации муниципальной программы путем мониторинга муниципальной программы и анализа промежуточных результатов.


В необходимых случаях Управление образования Администрации Зырянского района, в том числе на основании предложений соисполнителей муниципальной программы, готовит предложения о корректировке перечня мероприятий муниципальной программы и средств на их реализацию для утверждения в установленном порядке.


Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем ежеквартально, и направлен на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированных параметров. Мониторинг реализации муниципальной программы проводится в целом по муниципальной программе и включает в себя мониторинг реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ, подпрограмм. В рамках мониторинга реализации муниципальной программы ответственный исполнитель совместно с соисполнителями и участниками формирует ежеквартальный отчет (с нарастающим итогом) и годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы.

Оценка рисков в ходе реализации муниципальной программы
К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:

финансово-экономические риски - ухудшение экономической ситуации в муниципалитете, которое может привести к недофинансированию мероприятий муниципальной программы, в том числе за счет средств областного бюджета, внебюджетных источников;

нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных правовых актов, внесение существенных изменений в решение Думы Зырянского района о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период повлияет на выполнение мероприятий муниципальной программы и достижение целей муниципальной программы;

организационные и управленческие риски - неэффективная организационная схема и рассогласованность позиций с соисполнителями и участниками муниципальной программы могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации муниципальной программы, низкому качеству реализации мероприятий муниципальной программы на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций. Важным средством снижения риска является принятие управленческих решений в рамках муниципальной программы с учетом информации, поступающей от соисполнителей муниципальной программы.

Меры управления рисками с целью минимизации их влияния

на достижение цели муниципальной программы
Планирование и прогнозирование. Риск недостижения ожидаемых конечных результатов муниципальной программы является типичным в случае недофинансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, на его минимизацию направлены меры по планированию работ в части уточнения мероприятий муниципальной программы.

Применение правовых методов влияния (совокупность нормативных правовых актов), способствующих достижению цели муниципальной программы.

Формирование и использование системы контроля на всех стадиях реализации муниципальной программы.

Приложение № 1
(в редакции постановления от 28.12.2024 № 554а/2024)

 Подпрограмма  «Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей»
Паспорт подпрограммы муниципальной программы
	Наименование подпрограммы
	Подпрограмма «Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей»

	Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму)
	Управление образование Администрации Зырянского района (далее - УО)

	Участники подпрограммы
	Образовательные организации Зырянского района (далее - ОО)

	Цель подпрограммы
	Доступное качественное дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и дополнительное образование детей

	Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)
	Показатели цели
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	Прогнозный период 2030 год
	Прогнозный период
 2031 год

	
	1. Охват детей формами дошкольного образования в возрасте 1,5 - 3 лет, %
	77,9
	77,9
	77,9
	77,9
	77,9
	77,9
	77,9
	77,9

	
	2. Доля обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования), %
	61
	61
	61
	61
	61
	61
	61
	61

	
	3. Доля победителей и призеров региональных, Всероссийских, Международных соревнований, конкурсов,  %
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21

	Мероприятия подпрограммы


	1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение получения дошкольного, образования»
2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение получения дополнительного образования детей»
4. Комплекс процессных мероприятий «Вовлечение детей и молодежи в деятельность молодежных гражданско-патриотических объединений»

5. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для трудоустройства и охвата организованным отдыхом в каникулярный период обучающихся ОО» 

6. Комплекс процессных мероприятий «Организация питания в образовательных организация»

7. Комплекс процессных мероприятий «Проведение районных мероприятий и обеспечение участия участников образовательных отношений в мероприятиях различного уровня»

	Показатели мероприятий подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)
	Показатели задач
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	Прогнозный период 2030 год
	Прогнозный период
 2031 год

	
	1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение получения дошкольного, образования»

	
	1. Доля детей, охваченных дошкольным образованием, %
	89,2
	89,2
	89,2
	89,2
	89,2
	89,2
	89,2
	89,2

	
	2. Количество групп дошкольного образования образовательных 

организаций, в которых проведен текущий ремонт, ед.
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35

	
	2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования»

	
	1. Удельный вес обучающихся, которым предоставляется возможность обучаться в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	2. Доля выпускников, получивших аттестат об основном общем и среднем общем образования от общей численности выпускников, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение получения дополнительного образования детей»

	
	1. Сохранность контингента обучающихся от первоначального комплектования, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	2. Охват детей дополнительным образованием от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85

	4. Комплекс процессных мероприятий «Вовлечение детей и молодежи в деятельность молодежных гражданско-патриотических объединений»

	
	1. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность детских и молодежных гражданско-патриотических объединений, в общем числе обучающихся в возрасте 7-18 лет, %
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	2. Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность, в общем числе детей и молодежи в возрасте 7-18 лет, % 
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	5. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для трудоустройства и охвата организованным отдыхом в каникулярный период обучающихся ОО»

	
	1. Количество обучающихся, охваченных организованным летним отдыхом и трудоустроенных в каникулярный период, чел.
	906
	906
	906
	906
	906
	906
	906
	906

	6. Комплекс процессных мероприятий «Организация питания в образовательных организация»

	
	1. Охват детей качественным, сбалансированным и горячим питанием из малоимущих и малообеспеченных семей 

и организованным горячим питанием обучающихся начальных классов, находящихся на подвозе, %.
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	2. Охват организованным горячим питанием детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, посещающих группы дошкольного образования и дошкольные образовательные учреждения, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Охват обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях бесплатным горячим питанием, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	7. Комплекс процессных мероприятий «Проведение районных мероприятий и обеспечение участия участников образовательных отношений в мероприятиях различного уровня»

	
	1. Количество проведённых районных мероприятий, ед.
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	
	2. Доля детей, ставших победителями и призерами мероприятий различного уровня, %
	43
	44
	46
	46
	46
	46
	46
	46

	Сроки реализации подпрограммы
	2024 - 2029 годы с прогнозом на 2030 и 2031 годы

	Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
	Источники
	Всего
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	Прогнозный период 2030 год
	Прогнозный период
 2031 год

	
	федеральный бюджет (по согласованию)
	287808,6
	32589,4
	37372,9
	36539,3
	36261,4
	36261,4
	36261,4
	36261,4
	36261,4

	
	областной бюджет (по согласованию)
	2133014,5
	289385,1
	279102,3
	261886,1
	260528,2
	260528,2
	260528,2
	260528,2
	260528,2

	
	местный бюджет 
	643336,3
	97590,3
	113278,0
	71078,0
	72278,0
	72278,0
	72278,0
	72278,0
	72278,0

	
	внебюджетные источники (по согласованию)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	всего по источникам
	3064159,4
	419564,8
	429753,2
	369503,4
	369067,6
	369067,6
	369067,6
	369067,6
	369067,6


1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Основными характеристиками текущего состояния сферы дошкольного, общего и дополнительного образования Зырянского района являются доступность образовательных услуг для детей Зырянского района, качество услуг, предоставляемых образовательными организациями (далее — ОО).
В Зырянском районе продолжается формирование оптимальной структуры сети образовательных организаций, которая при эффективном использовании ресурсов обеспечивает доступность качественного дошкольного, общего и дополнительного образования. Об этом свидетельствуют результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов и единого государственного экзамена, соответствующие среднерегиональному, охват детей дополнительным образованием.


Для повышения качества образования и снижения уровня неравенства в получении качественного образования на территории Зырянского района принимаются меры по:

реализации основных общеобразовательных программ в ОО Зырянского района с учетом требований соответствующих ФГОС общего образования;

созданию информационной образовательной среды, предполагающей переход от обучения техническим и технологическим аспектам работы с компьютерным оборудованием к созданию, отбору и использованию электронного образовательного контента, электронных изданий и ресурсов;

повышению качества предоставления услуг в сфере образования, в том числе в электронной форме, повышению эффективности управления сферой общего образования путем внедрения и модернизации автоматизированных информационных систем в сфере общего образования;

оптимизации сети ОО, включающей в себя создание «базовых» ОО, на занятия в которые подвозятся дети из близлежащих населенных пунктов, улучшению материально-технической базы образовательных организаций, замене автобусов, сохранению и развитию школьной инфраструктуры;

организации работы с педагогическими работниками, ориентированной на обеспечение нового качества образования;
формированию заказа на повышение квалификации педагогических работников и реализацию региональной программы профессиональной адаптации и развития молодых учителей;

Тем не менее имеют место расхождения в условиях осуществления образовательной деятельности и качестве образовательных результатов между ОО, низкие темпы обновления учебно-материальной базы и номенклатуры услуг образовательных организаций.

Развитие системы дошкольного образования Зырянского района направлено на создание условий для максимального удовлетворения индивидуальных потребностей детей и их родителей.

Отсутствие свободных мест в организациях, реализующих программы дошкольного образования, обостряет следующие социальные проблемы:

невозможность устройства на работу социально активного населения - родителей, вынужденных воспитывать детей в домашних условиях, что в свою очередь влияет на уровень материального благосостояния семьи;

низкий уровень социализации детей, не получающих дошкольного образования, их недостаточная подготовленность к получению образования в школе.

Решение задачи развития доступности и повышения качества дополнительного образования в настоящее время затруднено рядом обстоятельств:

недостаточная материально-техническая база муниципальных организаций дополнительного образования детей;

невозможность удовлетворения образовательных потребностей детей в рамках существующей инфраструктуры территории.

С целью развития системы дополнительного образования необходимо создать условия для:

развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы организаций дополнительного образования детей для формирования и реализации современного содержания дополнительного образования, обеспечения его высокого качества и дифференцированного характера при массовой доступности;

распространения сетевых форм организации дополнительного образования детей, предполагающих объединение разных по типу и масштабам связей между образовательными организациями для достижения общих целей реализуемой образовательной программы;

профессионального развития педагогических кадров системы дополнительного образования.

Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования требует качественного кадрового обеспечения системы образования Томской области, наращивания его кадрового потенциала.

Анализ ресурсного обеспечения развития системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей показывает, что приоритетным направлением в развитии кадрового потенциала системы образования на сегодняшний день являются задачи привлечения в образовательные организации молодых педагогов, повышения квалификации педагогических кадров, создания условий для развития их творческого потенциала.

Таким образом, к наиболее острым проблемам развития дошкольного, общего и дополнительного образования Томской области можно отнести:

недоступность качественного образования для детей, обучающихся в отдельных  малокомплектных школах;

недостаток услуг дополнительного образования в области технического творчества.

В системе общего образования Зырянского района наблюдается тенденция старения педагогических кадров. Средний возраст педагогических работников - 46 года.

Для привлечения молодых учителей в систему общего и дополнительного образования, повышения привлекательности профессии необходимо совершенствование и развитие мер социальной поддержки молодых учителей.
2. Перечень показателей цели и задач подпрограммы и методика их расчета

	№ пп
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Методика расчета показателя 
<1>
	Метод сбора информации

 <2>
	Ответственный за сбор данных по показателю 
<3>

	1
	2
	3
	5
	6
	7

	
	Подпрограмма "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей"

	
	1. Охват детей формами дошкольного образования в возрасте 1,5 - 3 лет
	%
	Ддошк = (Кд1 / Кдошк) x 100%, где:

Кд1 - количество детей в возрасте 1,5 - 3 лет, охваченных формами дошкольного образования;

Кдошк - общее количество детей в возрасте 1,5 - 3 лет
	Ведомственная статистика


	Управление образования Администрации Зырянского района

	
	2. Доля обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования)
	%
	Дсовр = (К80 / Кобщ) x 100%, где:

Дсовр - доля обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% основных видов условий обучения;

К80 - количество обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% основных видов условий обучения;

Кобщ - общее количество обучающихся в общеобразовательных организациях 
	Ведомственная статистика


	Управление образования Администрации Зырянского района

	
	3. Доля победителей и призеров региональных, Всероссийских, Международных соревнований, конкурсов
	%
	Дп = (К1 / К2) x100%, где:

Дп — доля победителей и призеров региональных, Всероссийских, Международных соревнований, конкурсов;

К1 - количество победителей и призеров региональных, Всероссийских, Международных соревнований, конкурсов;
К2 — общее количество обучающихся, охваченных программами дополнительного образования
	Ведомственная статистика
	Управление образование Администрации Зырянского района

	
	1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение получения дошкольного, образования»

	
	1. Доля детей, охваченных дошкольным образованием
	%
	Ддошк = (Кд1 / Кдошк) x 100%, где:

Кд1 - количество детей в возрасте 1,5 - 7 лет, охваченных формами дошкольного образования;

Кдошк - общее количество детей в возрасте 1,5 - 7 лет
	Ведомственная статистика
	Управление образование Администрации Зырянского района

	
	2. Количество групп дошкольного образования образовательных 

организаций, в которых проведен текущий ремонт
	Ед.
	 К =∑ki,

 где: 

∑ki - общее
количество групп дошкольного образования образовательных 

организаций, в которых проведен текущий ремонт
	Ведомственная статистика
	Управление образование Администрации Зырянского района

	
	2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования»

	
	1. Удельный вес обучающихся, которым предоставляется возможность обучаться в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
	%
	Дфгос=(Кфгос/К)x100%

где:

Д фгос- удельный вес обучающихся, которым предоставляется возможность обучаться в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

Кфгос — количество обучающихся по ФГОС;

К- общее количество обучающихся
	Ведомственная статистика


	Управление образования Администрации Зырянского района

	
	2. Доля выпускников, получивших аттестат об основном общем и среднем общем образования от общей численности выпускников
	%
	Дат=(Кат/Квып)x100%,

где:

Д ат-доля выпускников, получивших аттестат об основном общем и среднем общем образования от общей численности выпускников;

Кат- количество выпускников, получивших аттестаты;

Квып-общее количество выпускников
	Ведомственная статистика


	Управление образования Администрации Зырянского района

	
	3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение получения дополнительного образования детей»

	
	1. Сохранность контингента обучающихся от первоначального комплектования
	%
	С= (К1/К2)x100%

С- сохранность контингента обучающихся от первоначального комплектования

К1- количество обучающихся по программам дополнительного образования на конец учебного года;

К2 -  количество обучающихся по программам дополнительного образования на начало учебного года.
	Ведомственная статистика


	Управление образования Администрации Зырянского района

	
	2. Охват детей дополнительным образованием от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет
	%
	Ддоп = (Кд1 / К) x100%, где:

Ддоп — охват детей, дополнительным образованием от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет;

Кд1 - количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных формами дополнительного образования;
К - общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет
	Статистическая отчетность:

1-ДО, Росстат
	Управление образование Администрации Зырянского района

	4. Комплекс процессных мероприятий «Вовлечение детей и молодежи в деятельность молодежных гражданско-патриотических объединений»

	
	1. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность детских и молодежных гражданско-патриотических объединений, в общем числе обучающихся в возрасте 7-18 лет
	%
	Д= (∑К1/ ∑К2)*100%, где 

Д-доля обучающихся, вовлеченных в деятельность детских и молодежных гражданско-патриотических объединений, в общем числе обучающихся в возрасте 7-18 лет;

∑К1- количество обучающихся  вовлеченных в деятельность детских и молодежных гражданско-патриотических объединений;

∑К2- общее количество обучающихся в возрасте 7-18 лет
	Ведомственная статистика
	Управление образования Администрации Зырянского района

	
	2. Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность, в общем числе детей и молодежи в возрасте 7-18 лет  
	%
	Д= (∑К1/ ∑К2)*100%, где 

Д- доля молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность, в общем числе детей и молодежи в возрасте 7-18 лет;

∑К1-общее количество  молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность в возрасте 7-18 лет. ;

∑К2 -  общее количество детей и  молодежи в возрасте 7-18 лет.
	Ведомственная статистика
	Управление образования Администрации Зырянского района

	5. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для трудоустройства и охвата организованным отдыхом в каникулярный период обучающихся ОО»

	
	1. Количество обучающихся, охваченных организованным летним отдыхом и трудоустроенных в каникулярный период
	чел.
	К =∑ki,

где Количество обучающихся, охваченных организованным летним отдыхом и трудоустроенных за отчетный год;

ki -количество обучающихся, охваченных организованным летним отдыхом и трудоустроенных в каникулярный период
	Ведомственная статистика
	Управление образования Администрации Зырянского района

	6. Комплекс процессных мероприятий «Организация питания в образовательных организация»

	
	1. Охват детей качественным, сбалансированным и горячим питанием из малоимущих и малообеспеченных семей 

и организованным горячим питанием  обучающихся начальных классов, находящихся на подвозе
	%
	О= (∑К1/ ∑К2)*100%,

где О-охват детей качественным, сбалансированным и горячим питанием из малоимущих и малообеспеченных семей 

и организованным горячим питанием  обучающихся начальных классов, находящихся на подвозе;

∑К1- общее количество детей  из малоимущих и малообеспеченных семей, обучающихся начальных классов, находящихся на подвозе, получивших горячее питание;

∑К2 -общее количество детей  из малоимущих и малообеспеченных семей, обучающихся начальных классов, находящихся на подвозе, отнесенных к данной категории.
	Ведомственная статистика
	Управление образования Администрации Зырянского района

	
	2. Охват организованным горячим питанием детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, посещающих группы дошкольного образования и дошкольные образовательные учреждения
	%
	О= (∑К1/ ∑К2)*100%,

где О- охват организованным горячим питанием детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, посещающих группы дошкольного образования и дошкольные образовательные учреждения;
∑К1- общее количество детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, посещающих группы дошкольного образования и дошкольные образовательные учреждения, получивших горячее питание;
∑К2-  общее количество  детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, посещающих группы дошкольного образования и дошкольные образовательные учреждения, отнесенных к данной категории.
	Ведомственная статистика
	Управление образования Администрации Зырянского района

	
	3. Охват обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях бесплатным горячим питанием
	%
	О= (∑К1/ ∑К2)*100%,

где О- охват организованным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях;
∑К1- общее количество обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получивших горячее питание;
∑К2-  общее количество  обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
	Ведомственная статистика
	Управление образования Администрации Зырянского района

	7. Комплекс процессных мероприятий «Проведение районных мероприятий и обеспечение участия участников образовательных отношений в мероприятиях различного уровня»

	
	1. Количество проведённых районных мероприятий
	ед.
	К =∑ki,

где К – общее количество проведённых районных мероприятий;

ki -проведенные районные мероприятия
	Ведомственная статистика
	Управление образования Администрации Зырянского района

	
	2. Доля детей, ставших победителями и призерами мероприятий различного уровня
	%
	Д= (∑К1/ ∑К2)*100%, где 

Д-  доля детей, ставших победителями и призерами мероприятий различного уровня;

∑К1-общее количество  детей, ставших победителями и призерами мероприятий различного уровня ;

∑К2 -  общее количество обучающихся.
	Ведомственная статистика
	Управление образования Администрации Зырянского района


3. Перечень основных мероприятий

и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

(в редакции постановления от 28.12.2024 №  554а/2024)

	№ пп
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы
	Срок реали зации
	Объем финансирования (тыс. рублей)
	В том числе за счет средств
	Участник/ участник мероприятия
	Показатели конечного результата основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федерального бюджета (по согласованию)
	областного бюджета (по согласованию)
	местного бюджета 
	внебюджетных источников (по согласованию)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Подпрограмма "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала"

	1.
	 Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение получения дошкольного, образования»

	1.1.


	Основное мероприятие «Обеспечение получения дошкольного, образования» 
	всего
	424076,7
	0,0
	244373,8
	179702,9
	0,0
	ОО, ДОО
	Показатель 1.

Доля детей, охваченных дошкольным образованием, %

Показатель 2.
Количество групп дошкольного образования образовательных

организаций, в которых проведен текущий ремонт, ед.
	Х

	
	
	2024 год
	61457,8
	0,0
	34687,8
	26770
	0,0
	
	
	89,2; 35

	
	
	2025 год
	63146,3
	0,0
	31441,6
	31704,7
	0,0
	
	
	89,2;35

	
	
	2026 год
	47412,1
	0,0
	29707,4
	17704,7
	0,0
	
	
	89,2;35

	
	
	2027 год
	50412,1
	0,0
	29707,4
	20704,7
	0,0
	
	
	89,2;35

	
	
	2028 год
	50412,1
	0,0
	29707,4
	20704,7
	0,0
	
	
	89,2;35

	
	
	2029 год
	50412,1
	0,0
	29707,4
	20704,7
	0,0
	
	
	89,2;35

	
	
	Прогнозный период 2030 год
	50412,1
	0,0
	29707,4
	20704,7
	0,0
	
	
	89,2;35

	
	
	Прогнозный период 2031 год
	50412,1
	0,0
	29707,4
	20704,7
	0,0
	
	
	89,2;35

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования»

	2.1.
	Основное мероприятие «Обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования»
	всего
	2302062,7
	237675,3
	1728923,2
	335464,2
	0,0
	ОО
	Показатель 1. Удельный вес обучающихся, которым предоставляется возможность обучаться в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, %

Показатель 2. 

Доля выпускников, получивших аттестат об основном общем и среднем общем образования от общей численности выпускников, %
	Х

	
	
	2024 год
	317946,1
	25891,6
	236986,6
	55067,9
	0,0
	
	
	100; 100

	
	
	2025 год
	315584,6
	30223,5
	226590,2
	58770,9
	0,0
	
	
	100; 100

	
	
	2026 год
	280038,0
	30241,7
	212025,4
	37770,9
	0,0
	
	
	100; 100

	
	
	2027 год
	277698,8
	30263,7
	210664,2
	36770,9
	0,0
	
	
	100; 100

	
	
	2028 год
	277698,8
	30263,7
	210664,2
	36770,9
	0,0
	
	
	100;100

	
	
	2029 год
	277698,8
	30263,7
	210664,2
	36770,9
	0,0
	
	
	100;100

	
	
	Прогнозный период 2030 год
	277698,8
	30263,7
	210664,2
	36770,9
	0,0
	
	
	100;100

	
	
	Прогнозный период 2031 год
	277698,8
	30263,7
	210664,2
	36770,9
	0,0
	
	
	100; 100

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение получения дополнительного образования детей»

	3.1.
	Основное мероприятие «Обеспечение получения дополнительного образования детей»
	всего
	137053,1
	0,0
	48659,1
	88394,0
	0,0
	ОО, ОДО, ДОО
	Показатель 1. Сохранность контингента обучающихся от первоначального комплектования, %

Показатель 2. 

Охват детей дополнительным образованием от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, %

Показатель 3 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств;

Показатель 4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования
	Х

	
	
	2024 год
	19069,7
	0,0
	6785,6
	12284,1
	0,0
	
	
	100;78

	
	
	2025 год
	24394,6
	0,0
	6778,9
	17615,7
	0,0
	
	
	100;79

	
	
	2026 год
	16264,8
	0,0
	5849,1
	10415,7
	0,0
	
	
	100;80

	
	
	2027 год
	15464,8
	0,0
	5849,1
	9615,7
	0,0
	
	
	100;81

	
	
	2028 год
	15464,8
	0,0
	5849,1
	9615,7
	0,0
	
	
	100;82

	
	
	2029 год
	15464,8
	0,0
	5849,1
	9615,7
	0,0
	
	
	100;83

	
	
	Прогнозный период 2030 год
	15464,8
	0,0
	5849,1
	9615,7
	0,0
	
	
	100;84

	
	
	Прогнозный период 2031 год
	15464,8
	0,0
	5849,1
	9615,7
	0,0
	
	
	100;85

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Вовлечение детей и молодежи в деятельность молодежных гражданско-патриотических объединений»

	4.1.
	Основное мероприятие «Вовлечение детей и молодежи в деятельность молодежных гражданско-патриотических объединений»
	всего
	309,8
	0,0
	0,0
	309,8
	0,0
	ОО, ОДО
	Показатель 1.

Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность детских и молодежных гражданско-патриотических объединений, в общем числе обучающихся в возрасте 7-18 лет, %

Показатель 2. Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность, в общем числе детей и молодежи в возрасте 7-18 лет, %


	X

	
	
	2024 год
	29,8
	0,0
	0,0
	29,8
	0,0
	
	
	70;30

	
	
	2025 год
	40,0
	0,0
	0,0
	40,0
	0,0
	
	
	70;30

	
	
	2026 год
	40,0
	0,0
	0,0
	40,0
	0,0
	
	
	70;30

	
	
	2027 год
	40,0
	0,0
	0,0
	40,0
	0,0
	
	
	70;30

	
	
	2028 год
	40,0
	0,0
	0,0
	40,0
	0,0
	
	
	70;30

	
	
	2029 год
	40,0
	0,0
	0,0
	40,0
	0,0
	
	
	70;30

	
	
	Прогнозный период 2030 год
	40,0
	0,0
	0,0
	40,0
	0,0
	
	
	70;30

	
	
	Прогнозный период 2031 год
	40,0
	0,0
	0,0
	40,0
	0,0
	
	
	70;30

	5.
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для трудоустройства и охвата организованным отдыхом в каникулярный период обучающихся ОО»

	5.1.
	Основное мероприятие «Создание условий для трудоустройства и охвата организованным отдыхом в каникулярный период обучающихся ОО»
	всего
	27720,7
	0,0
	10565,1
	17155,6
	0,0
	ОО, ДОО
	Показатель.

Общее количество обучающихся, охваченных организованным летним отдыхом и трудоустроенных в каникулярный период, чел.
	X

	
	
	2024 год
	3061,1
	0,0
	1289,4
	1771,7
	0,0
	
	
	906

	
	
	2025 год
	3522,8
	0,0
	1325,1
	2197,7
	0,0
	
	
	906

	
	
	2026 год
	3522,8
	0,0
	1325,1
	2197,7
	0,0
	
	
	906

	
	
	2027 год
	3522,8
	0,0
	1325,1
	2197,7
	0,0
	
	
	906

	
	
	2028 год
	3522,8
	0,0
	1325,1
	2197,7
	0,0
	
	
	906

	
	
	2029 год
	3522,8
	0,0
	1325,1
	2197,7
	0,0
	
	
	906

	
	
	Прогнозный период 2030 год
	3522,8
	0,0
	1325,1
	2197,7
	0,0
	
	
	906

	
	
	Прогнозный период 2031 год
	3522,8
	0,0
	1325,1
	2197,7
	0,0
	
	
	906

	Комплекс процессных мероприятий «Организация питания в образовательных организация»

	6.1.
	Основное мероприятие «Организация питания в образовательных организация»
	всего
	171876,4
	50133,3
	100493,3
	21249,8
	0,0
	ОО, ДОО
	Показатель 1. Охват детей качественным, сбалансированным и горячим питанием из малоимущих, многодетных и малообеспеченных семей 

 организованным горячим питанием  обучающихся начальных классов, находящихся на подвозе, %.

Показатель 2.

Охват организованным горячим питанием детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, посещающих группы дошкольного образования и дошкольные образовательные учреждения, %.

Показатель 3. Охват обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях бесплатным горячим питанием, %
	X

	
	
	2024 год
	17920,3
	6697,8
	9635,7
	1586,8
	0,0
	
	
	100; 100;100

	
	
	2025 год
	22924,9
	7149,4
	12966,5
	2809,0
	0,0
	
	
	100; 100;100

	
	
	2026 год
	22085,7
	6297,6
	12979,1
	2809,0
	0,0
	
	
	100; 100;100

	
	
	2027 год
	21789,1
	5997,7
	12982,4
	2809,0
	0,0
	
	
	100; 100;100

	
	
	2028 год
	21789,1
	5997,7
	12982,4
	2809,0
	0,0
	
	
	100; 100;100

	
	
	2029 год
	21789,1
	5997,7
	12982,4
	2809,0
	0,0
	
	
	100; 100;100

	
	
	Прогнозный период 2030 год
	21789,1
	5997,7
	12982,4
	2809,0
	0,0
	
	
	100; 100;100

	
	
	Прогнозный период 2031 год
	21789,1
	5997,7
	12982,4
	2809,0
	0,0
	
	
	100; 100;100

	Комплекс процессных мероприятий «Проведение районных мероприятий и обеспечение участия участников образовательных отношений в мероприятиях различного уровня»

	7.1
	Основное мероприятие «Проведение районных мероприятий и обеспечение участия участников образовательных отношений в мероприятиях различного уровня»
	всего
	1060,0
	0,0
	0,0
	1060,0
	0,0
	ОО, ОДО, ДОО, УО
	Проведение районных мероприятий и обеспечение участия участников образовательных отношений в мероприятиях различного уровня: 1. Муниципальный конкурс молодых и начинающих педагогов

 «Путь в профессию»;

2. Муниципальный конкурс «Ученик года»;

3. Фестиваль «Звездный дождь»;

4. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
	Х

	
	
	2024 год
	80,0
	0,0
	0,0
	80,0
	0,0
	
	
	4

	
	
	2025 год
	140,0
	0,0
	0,0
	140,0
	0,0
	
	
	5

	
	
	2026 год
	140,0
	0,0
	0,0
	140,0
	0,0
	
	
	5

	
	
	2027 год
	140,0
	0,0
	0,0
	140,0
	0,0
	
	
	5

	
	
	2028 год
	140,0
	0,0
	0,0
	140,0
	0,0
	
	
	5

	
	
	2029 год
	140,0
	0,0
	0,0
	140,0
	0,0
	
	
	5

	
	
	Прогнозный период 2030 год
	140,0
	0,0
	0,0
	140,0
	0,0
	
	
	5

	
	
	Прогнозный период 2031 год
	140,0
	0,0
	0,0
	140,0
	0,0
	
	
	5

	
	Итого по подпрограмме
	всего
	3064159,4
	287808,6
	2133014,5
	643336,3
	0,0
	
	Х
	Х

	
	
	2024 год
	419564,8
	32589,4
	289385,1
	97590,3
	0,0
	
	Х
	Х

	
	
	2025 год
	429753,2
	37372,9
	279102,3
	113278,0
	0,0
	
	Х
	Х

	
	
	2026 год
	369503,4
	36539,3
	261886,1
	71078,0
	0,0
	
	Х
	Х

	
	
	2027 год
	369067,6
	36261,4
	260528,2
	72278,0
	0,0
	
	Х
	Х

	
	
	2028 год
	369067,6
	36261,4
	260528,2
	72278,0
	0,0
	
	Х
	Х

	
	
	2029 год
	369067,6
	36261,4
	260528,2
	72278,0
	0,0
	
	Х
	Х

	
	
	Прогнозный период 2030 год
	369067,6
	36261,4
	260528,2
	72278,0
	0,0
	
	Х
	Х

	
	
	Прогнозный период 2031 год
	369067,6
	36261,4
	260528,2
	72278,0
	0,0
	
	Х
	Х


4. Условия и порядок софинансирования подпрограммы


Средства областного бюджета, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в подпрограмму, предоставляются в виде субсидий бюджету муниципального образования «Зырянский район» при условии использования муниципальным образованием «Зырянский район» на цели реализации подпрограммы собственных средств в установленном  региональными нормативными правовыми актами порядке и размере.

Приложение № 2
(в редакции постановления от 28.12.2024 № 554а/2024) 
Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Зырянском районе
Паспорт подпрограммы муниципальной программы

	Наименование подпрограммы
	Подпрограмма «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Зырянском районе»

	Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму)
	Управление образования Администрации Зырянского района (далее — УО); Муниципальное казённое учреждение «Управление жизнеобеспечения, муниципального имущества и земельных отношений» (далее - УЖМИ)

	Участники подпрограммы
	Образовательные организации Зырянского района (далее — ОО)

	Цель подпрограммы
	Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Зырянском районе

	Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)
	Показатели цели
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	Прогнозный период 2030 год
	Прогнозный период
 2031 год

	
	1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, %
	59
	59
	59
	59
	59
	59
	59
	59

	
	2. Увеличение охвата обучающихся  дополнительными общеразвивающими программи всех направленностей
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85

	Мероприятия подпрограммы
	1. Комплекс процессных мероприятий «Улучшение материально-технического обеспечения образовательных организаций общего и дополнительного образования»

2. Комплекс процессных мероприятий «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» 
3. Комплекс процессных мероприятий «Модернизация школьных систем образования»

	Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)
	Показатели задач
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	Прогнозный период 2030 год
	Прогнозный период
 2031 год

	
	1. Комплекс процессных мероприятий «Улучшение материально-технического обеспечения образовательных организаций общего и дополнительного образования»

	
	1. Количество ОО в которых была проведена модернизация структурированных кабельных сетей 
	4
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	2. Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых обеспечена пожарной безопасность 
	6
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	3. Количество ОО в которых укреплена МТБ
	0
	1
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	4. Количество ОО в которых было проведено оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания
	х
	2
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	5. Количество ОО в которых было проведено оснащение кабинетов для реализации общеобразовательных программ по учебному предмету "Труд (Технология)" в ОО
	х
	2
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	2. Комплекс процессных мероприятий «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей»

	
	Количество созданных новых места в образовательных

организациях различных типов для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей, ед.
	40
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	3. Комплекс процессных мероприятий «Модернизация школьных систем образования»

	
	 Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации школьных систем образования  
	1
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	 Проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации школьных систем образования  
	х
	2
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	 Оснащение ремонтируемых зданий и (или) помещений общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	 Оснащение ремонтируемых зданий и (или) помещений общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания 
	х
	2
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	Обеспечение антитеррористической защиты отремонтированных зданий МОО
	х
	2
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	Повышение квалификации школьных команд МОО
	х
	2
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	Сроки реализации подпрограммы
	2024 - 2029 годы с прогнозом на 2030 и 2031 годы

	Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
	Источники
	Всего
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	Прогнозный период 2030 год
	Прогнозный период
 2031 год

	
	федеральный бюджет (по согласованию)
	198083,0
	98958,3
	99124,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет (по согласованию)
	38248,5
	18042,5
	20206,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет 
	8232,34
	1219,5
	7012,84
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники (по согласованию)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	всего по источникам
	244563,54
	118220,3
	126343,54
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Основные фонды образовательных организаций муниципального образования «Зырянский район» (здания, сооружения, оборудование и инженерные коммуникации) характеризуются высокой степенью изношенности, нарушением правил их эксплуатации. Недостаточно финансирование мероприятий, направленных на повышение инженерной безопасности образовательных организаций.
На основании проведенного обследования строительных конструкций и инженерного оборудования здания МБОУ «Дубровская ООШ» Зырянского района существует потребность в проведении капитального ремонта данной образовательной организации.

Проведение капитального ремонта МБОУ «Дубровская ООШ» Зырянского района позволит создать современные и комфортные условия для осуществления учебного и воспитательного процессов с учетом требований санитарных и противопожарных норм, а также продлить срок службы здания.

На территории муниципального образования «Зырянский район» функционируют семь школьных спортивных клубов на базе семи образовательных организаций (МБОУ «Дубровская ООШ», МОУ «Чердатская СОШ», МОУ «Михайловская СОШ», МОУ «Высоковская СОШ», МБОУ «Зырянская СОШ», МБОУ «Причулымская ООШ», Цыгановский филиал МБОУ «Зырянская СОШ»). Для дальнейшего создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности условий для заниятия физической культурой и спортом необходимо проведение капитального ремонта спортивных залов в Иловском филиале МОУ «Чердатская СОШ» и МБОУ «Семеновская ООШ». Данная мера позволит увеличить охват детей дополнительным образованием.
На протяжении последних лет наблюдается положительная динамика охвата детей района дошкольным образованием (охват детей программами дошкольного образования от 3 до 7 лет составляет 100%). Но несмотря на это, существует потребность в дополнительных местах для детей в возрасте от 2 месяцев  до 3 лет в с. Зырянском.
2. Перечень показателей цели и задач подпрограммы,
методика их расчета 

	№ пп
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Методика расчета показателя 
<1>
	Метод сбора информации

 <2>
	Ответственный за сбор данных по показателю 
<3>

	1
	2
	3
	5
	6
	7

	1. Комплекс процессных мероприятий «Улучшение материально-технического обеспечения образовательных организаций общего и дополнительного образования»

	
	1. Количество ОО в которых была проведена модернизация структурированных кабельных сетей 
	Ед.
	К = К1 + К2 +..., где:

К – общее ОО в которых была проведена модернизация структурированных кабельных сетей;

К1, К2,... - количество ОО в которых была проведена модернизация структурированных кабельных сетей в отчетном периоде
	Ведомственная статистика 
	УО

	
	2. Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых обеспечена пожарной безопасность 
	Ед.
	К = К1 + К2 +..., где:

К - общее количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечена пожарной безопасность;

К1, К2,... - количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечена пожарной безопасность в текущем периоде
	Ведомственная статистика 
	УО

	
	3. Количество приобретенных автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации
	Ед.
	К = К1 + К2 +..., где

К- Количество приобретенных автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации
	Ведомственная статистика 
	УО

	2. Комплекс процессных мероприятий «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей»

	
	Количество новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
	мест
	К = К1 + К2 + ..., где:

К - общее количество созданных мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей;

К1, К2, ... - количество созданных мест дошкольного образования во вновь построенных (реконструированных) и приобретаемых объектах образовательных организаций
	Ведомственная статистика
	УО

	3. Комплекс процессных мероприятий «Модернизация школьных систем образования»

	
	Количество образовательных организаций, в которых была проведена модернизация школьной системы образования
	Ед.
	К = К1 + К2 + ..., где:

К - образовательных организаций, в которых была проведена модернизация школьной системы образования
	Ведомственная статистика
	УО»


3. Перечень основных мероприятий
и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

(в редакции постановления от 28.12.2024 № 554а/2024)

	№ пп
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы
	Срок реали зации
	Объем финансирования (тыс. рублей)
	В том числе за счет средств
	Участник/ участник мероприятия
	Показатели конечного результата основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федерального бюджета (по согласованию)
	областного бюджета (по согласованию)
	местного бюджета 
	внебюджетных источников (по согласова нию)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Подпрограмма «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Зырянском районе»

	
	1. Комплекс процессных мероприятий «Улучшение материально-технического обеспечения образовательных организаций общего и дополнительного образования»

	
	Основное мероприятие 1.

Улучшение материально-технического обеспечения образовательных организаций общего и дополнительного образования

	всего
	6571,9
	365,4
	1976,5
	4230,0
	0,0
	ОО, УЖМИ, УО


	Финансовое обеспечение выплат, %
	X

	
	
	2024 год
	2279,0
	0,0
	1969,0
	310,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	2025 год
	4292,9
	365,4
	7,5
	3920,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	2026 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	2027 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	2028 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	2029 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	Прогнозный период 2030 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	Прогнозный период 2031 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	Мероприятие 1.1. Модернизация структурированных кабельных сетей муниципальных общеобразовательных организаций
	всего
	643,5
	0,0
	643,5
	0,0
	0,0
	
	Финансовое обеспечение выплат, %
	X

	
	
	2024 год
	643,5
	0,0
	643,5
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	2025 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	2026 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	2027 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	2028 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	2029 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	Прогнозный период 2030 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	Прогнозный период 2031 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	Мероприятие 1.2. Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных организацияхрайона
	всего
	1635,5
	0,0
	1325,5
	1325,5
	0,0
	
	Финансовое обеспечение выплат, %
	X

	
	
	2024 год
	1635,5
	0,0
	1325,5
	310,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	2025 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	2026 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	2027 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	2028 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	2029 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	Прогнозный период 2030 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	Прогнозный период 2031 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	Мероприятие 1.3. Укрепление материально-технической базы
	всего
	1500,0
	0,0
	0,0
	1500,0
	0,0
	ОО, УО

	Количество ОО в которых была укреплена МТБ.
	1,0

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	2025 год
	1500,0
	0,0
	0,0
	1500,0
	0,0
	
	
	1,0

	
	
	2026 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	2027 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	2028 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	2029 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2030 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2031 год
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	0

	
	Мероприятие 1.4. Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания
	всего
	372,9
	365,4
	7,5
	1500,0
	0,0
	ОО, УО

	Количество ОО в которых осуществлено оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания.
	2,0

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	2025 год
	372,9
	365,4
	7,5
	0,00
	0,0
	
	
	2,0

	
	
	2026 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	2027 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	2028 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	2029 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2030 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2031 год
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	0

	
	Мероприятие 1.5. Оснащение кабинетов для реализации общеобразовательных программ по учебному предмету "Труд (Технология)" в ОО
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	ОО, УО

	Количество ОО в которых было проведено оснащение кабинетов для реализации общеобразовательных программ по учебному предмету "Труд (Технология)".
	2,0

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	2025 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	2,0

	
	
	2026 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	2027 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	2028 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	2029 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2030 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2031 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0

	2
	2. Комплекс процессных мероприятий «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей»

	
	Мероприятие 2.1. Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
	всего
	205,2
	199,0
	6,2
	0,0
	0
	ДОУ, ОО, УО
	Х

Количество созданных новых места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей, ед
	Х

	
	
	2024 год
	205,2
	199,0
	6,2
	0,0
	0
	
	
	40

	
	
	2025 год
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	0

	
	
	2026 год
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	0

	
	
	2027 год
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	0

	
	
	2028 год
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	0

	
	
	2029 год
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	0

	
	
	Прогнозный период 2030 год
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	0

	
	
	Прогнозный период 2031 год
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	0

	3
	3. Комплекс процессных мероприятий «Модернизация школьных систем образования»

	3.1.
	Мероприятие 1 Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации школьных систем образования  
	всего
	1373,7
	0,0
	698,7
	675,0
	0,0
	УЖМИ

ОО, УО
	Количество ОО по которым разработана ПСД для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации школьных систем образования, ед.  
	1,0

	
	
	2024 год
	1373,7
	0,0
	698,7
	675,0
	0,0
	
	
	1,0

	
	
	2025 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	2026 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	2027 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	2028 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	2029 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2030 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2031 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	3.2.
	Мероприятие 2 Проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации школьных систем образования  
	всего
	213231,8
	180518,6
	27585,5
	5127,7
	0,0
	УЖМИ

ОО, УО
	Количество ОО по которым проведен капитальный ремонт зданий в рамках модернизации школьных систем образования  , ед.
	2,0

	
	
	2024 год
	114362,4
	98759,3
	15368,6
	234,5
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	2025 год
	98869,4
	81759,3
	12216,9
	4893,2
	0,0
	
	
	2,0

	
	
	2026 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	2027 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	2028 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	2029 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2030 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2031 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	3.3.
	Мероприятие 3 Оснащение ремонтируемых зданий и (или) помещений общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	ОО, УО
	Количество ОО по которым проведено оснащение ремонтируемых зданий и (или) помещений оборудованием, предусмотренным проектной документацией, ед.
	0,0

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	2025 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	2026 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	2027 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	2028 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	2029 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2030 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2031 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	3.4.
	Мероприятие 4 Оснащение ремонтируемых зданий и (или) помещений общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания 
	всего
	19559,8
	17000,0
	2540,2
	19,6
	0,0
	ОО, УО
	Количество ОО по которым проведено оснащение ремонтируемых зданий и (или) помещений современными средствами обучения и воспитания, ед
	2,0

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	2025 год
	19559,8
	17000,0
	2540,2
	19,6
	0,0
	
	
	2,0

	
	
	2026 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	2027 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	2028 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	2029 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2030 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2031 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	3.5.
	Мероприятие 5 Обеспечение антитеррористической защиты отремонтированных зданий МОО
	всего
	6000,0
	0,0
	5400,0
	600,0
	0,0
	ОО, УО
	Количество ОО по которым организовано обеспечение антитеррористической защиты отремонтированных зданий, ед
	2,0

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	2025 год
	6000,0
	0,0
	5400,0
	600,0
	0,0
	
	
	2,0

	
	
	2026 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	2027 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	2028 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	2029 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2030 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2031 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	3.6.
	Мероприятие 6. Повышение квалификации школьных команд МОО
	всего
	41,44
	0,0
	41,4
	0,04
	0,0
	ОО, УО
	Количество ОО в которых школьные команды прошли повышение квалификации, ед.
	2,0

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	2025 год
	41,44
	0,0
	41,4
	0,04
	0,0
	
	
	2,0

	
	
	2026 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	2027 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	2028 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	2029 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2030 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	
	Прогнозный период 2031 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,0

	
	Итого по подпрограмме
	всего
	244563,84
	198083,0
	38248,5
	8232,34
	0,0
	Х
	Х
	Х

	
	
	2024 год
	118220,3
	98958,3
	18042,5
	1219,5
	0,0
	Х
	Х
	Х

	
	
	2025 год
	126343,54
	99124,7
	20206,0
	7012,84
	0,0
	Х
	Х
	Х

	
	
	2026 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х

	
	
	2027 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х

	
	
	2028 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х

	
	
	2029 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х

	
	
	Прогнозный период 2030 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х

	
	
	Прогнозный период 2031 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х
	Х


4. Условия и порядок софинансирование подпрограммы

Средства федерального и областного бюджетов, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы на софинансирование расходов на реализацию мероприятий предоставляются в виде субсидий бюджету муниципального образования «Зырянский район» при условии использования муниципальным образованием «Зырянский район» собственных средств в установленном федеральными и региональными нормативными правовыми актами порядке и размере.
Приложение № 3
(в редакции распоряжения от 28.12.2024 № 554а/2024) 
Подпрограмма  «Привлечение и закрепление педагогических кадров 

в муниципальном образовании «Зырянский район»

Паспорт подпрограммы муниципальной программы 

	Наименование подпрограммы
	Подпрограмма «Привлечение и закрепление педагогических кадров в муниципальном образовании «Зырянский район»

	Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму)
	Управление образования Администрации Зырянского района (далее — УО)

	Участники подпрограммы
	Образовательные организации Зырянского района (далее — ОО)

	Цель подпрограммы
	Привлечение и закрепление педагогических кадров в муниципальном образовании «Зырянский район»

	Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)
	Показатели цели
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	Прогнозный период 2030 год
	Прогнозный период
 2031 год

	
	1.Количество педагогических работников (молодых специалистов), трудоустроенных в образовательные организации, чел.
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	2.Увеличение доли педагогических работников в возрасте до 35 лет (от общего количества педагогов образовательных организаций), %
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	Задачи подпрограммы
	Задача 1. Оказание социальной поддержки педагогическим работникам (молодым специалистам).

Задача 2. Стимулирование педагогических работников (молодых специалистов) с целью повышения мотивации к педагогической деятельности.

	Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)
	Показатели задач
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	Прогнозный период 2030 год
	Прогнозный период
 2031 год

	
	Задача 1. Оказание социальной поддержки педагогическим работникам (молодым специалистам).

	
	1. Количество педагогических работников (молодых специалистов), которым возмещены расходы по найму жилья (не более 6 тыс. рублей в месяц на протяжении 3-х лет), чел.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2.Количество педагогических работников (молодых специалистов), которым выплачены подъемные в размере 50 тыс. рублей, чел.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	3.Количество педагогических работников (молодых специалистов), получивших жилье в рамках участия в федеральных, региональных и муниципальных программах и проектах, чел.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	4.Количество педагогических работников (молодых специалистов), получающих ежемесячную надбавку к должностному окладу, чел.
	4
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	
	Задача 2. Стимулирование педагогических работников (молодых специалистов)  с целью повышения мотивации к педагогической деятельности.

	
	1.Количество педагогических работников, получивших денежное поощрение (победитель муниципального конкурса «Путь в профессию»), в размере 30 тыс. рублей, чел.
	Х
	Х
	X
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2.Количество молодых учителей, получающих стипендию Губернатора Томской области
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Сроки реализации подпрограммы
	2024-2029 годы с прогнозом на 2030 и 2031 годы

	Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
	Источники
	Всего
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	Прогнозный период 2030 год
	Прогнозный период
 2031 год

	
	федеральный бюджет (по согласованию)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет (по согласованию)
	3764,6
	471,1
	470,5
	470,5
	470,5
	470,5
	470,5
	470,5
	470,5

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники (по согласованию)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Всего по источникам
	3764,6
	471,1
	470,5
	470,5
	470,5
	470,5
	470,5
	470,5
	470,5


1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Достижение нового качества образования в значительной степени зависит от обеспечения системы образования высококвалифицированными кадрами.

В образовательных организациях Зырянского района работает 513 человек. Руководящих работников – 34, учителей – 175 человек, воспитателей групп дошкольного образования – 42, педагогических работников дополнительного образования – 15, прочий педагогический персонал – 14 человек. Численность педагогических работников за последние 3 года практически не меняется. 


Основными проблемами кадровой политики являются: старение педагогических кадров, низкий приток молодых специалистов и недостаточное количество мер материальной и социальной поддержки.
Средний возраст учителей составляет 46 лет. Обеспеченность квалифицированными учительскими кадрами общеобразовательных организаций в 2023-2024 учебном году составляла 81%.
В образовательных организациях работают 4 молодых специалиста. В 2023 году прибыли 2 молодых учителя.

Количество вакансий на 2023-2024 учебный год составило 19 учителей (без учета педагогов пенсионного возраста), в основном это учителя математики, физики, русского языка и литературы, иностранных языков, биологии, химии, истории, обществознания.
Усиление мер материальной и социальной поддержки будет способствовать привлечению и закреплению педагогических работников (молодых специалистов).
2. Перечень показателей цели и задач подпрограммы,

методика их расчета

	№ пп
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Методика расчета показателя 
	Метод сбора информации

 
	Ответственный за сбор данных по показателю 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Привлечение и закрепление педагогических кадров в муниципальном образовании «Зырянский район».


	
	1.Количество педагогических работников (молодых специалистов), трудоустроенных в образовательные организации, чел.


	чел.
	К = К1 + К2 +..., где:

К - общее количество педагогических работников (молодых специалистов), трудоустроенных в образовательные организации;
К1, К2,... – количество педагогических работников (молодых специалистов),  трудоустроенных в образовательные организации
	Ведомственная статистика 


	Управление образования Администрации

 Зырянского района

	
	2.Увеличение доли педагогических работников в возрасте до 35 лет (от общего количества педагогов образовательных организаций)
	%
	Д = К1 /К2 x 100, где:

Д — доля педагогических работников в возрасте до 35 лет;

К1 — количество  педагогических работников в возрасте до 35 лет;

К2 — общее количество педагогических работников ОО
	Ведомственная статистика 
	Управление образования Администрации

 Зырянского района

	Задача 1. Оказание социальной поддержки педагогическим работникам (молодым специалистам).

	
	1.Количество педагогических работников (молодых специалистов), которым возмещены расходы по найму жилья (не более 6 тыс. рублей в месяц)
	чел.
	К = К1 + К2 +..., где:

К - общее количество

педагогических работников (молодых специалистов), которым возмещены расходы по найму жилья;

К1, К2,... – количество педагогических работников (молодых специалистов), которым возмещены расходы по найму жилья 
	Ведомственная статистика 
	Управление образования Администрации

 Зырянского района

	
	2.Количество педагогических работников (молодых специалистов), которым выплачены подъемные в размере 50 тыс. рублей
	чел.
	К = К1 + К2 +..., где:

К - общее количество педагогических работников (молодых специалистов), которым выплачены подъемные;

К1, К2,... - количество педагогических работников (молодых специалистов), которым выплачены подъемные  
	Ведомственная статистика 
	Управление образования Администрации

 Зырянского района

	
	3.Количество педагогических работников (молодых специалистов), получивших жилье в рамках участия в федеральных, региональных и муниципальных программах и проектах
	чел.
	К = К1 + К2 +..., где:

К - общее количество педагогических работников (молодых специалистов), получивших жилье в рамках участия в федеральных, региональных и муниципальных программах и проектах; 
К1, К2,... - количество педагогических работников (молодых специалистов), получивших жилье в рамках участия в федеральных, региональных и муниципальных программах и проектах
	Ведомственная статистика 
	Управление образования Администрации

 Зырянского района

	
	4.Количество педагогических работников (молодых специалистов), получающих ежемесячную надбавку к должностному окладу
	чел.
	К=К1+К2+…, где:

К – общее количество педагогических работников (молодых специалистов), получающих ежемесячную надбавку к должностному окладу;

К1, К2…- количество педагогических работников (молодых специалистов), получающих ежемесячную надбавку к должностному окладу  
	Ведомственная статистика 
	Управление образования Администрации

 Зырянского района

	Задача 2. Стимулирование педагогических работников (молодых специалистов)  

с целью повышения мотивации к педагогической деятельности.

	
	1.Количество педагогических работников, получивших денежное поощрение (победитель муниципального конкурса «Путь в профессию»), в размере 30 тыс. рублей, чел.
	чел.
	К=К1, где К - победитель муниципального конкурса «Путь в профессию», 

К1 - количество педагогических работников, получивших денежное поощрение
	Ведомственная статистика
	Управление образования Администрации

 Зырянского района

	
	2.Количество молодых учителей, получающих стипендию Губернатора Томской области
	чел.
	К = К1 + К2 + ..., где:

К - общее количество молодых учителей, получающих стипендию Губернатора Томской области:

К1, К2, ... - количество молодых учителей, получающих стипендию Губернатора Томской области 
	Ведомственная статистика
	Управление образования Администрации

 Зырянского района

	
	
	
	
	
	


3. Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 
(в редакции постановления от 28.12.2024 № 554а/2024)
	№ пп
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы
	Срок реали зации
	Объем финансирования (тыс. рублей)
	В том числе за счет средств
	Участник/ участник мероприятия
	Показатели конечного результата основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

	
	
	
	
	федерального бюджета (по согласованию)
	областного бюджета (по согласованию)
	местного бюджета 
	внебюджетных источников (по согласова нию)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Подпрограмма «Привлечение и закрепление педагогических кадров 

в муниципальном образовании «Зырянский район»

	
	Задача 1. Оказание социальной поддержки педагогическим работникам (молодым специалистам).

	
	Основное мероприятие 1. Меры социальной поддержки педагогических работников (молодых специалистов)


	всего
	810,6
	0,0
	810,6
	0,0
	0,0
	ОО, УЖМИ, УО
	Финансовое обеспечение выплат, %
	X

	
	
	2024 год
	111.7
	0,0
	111.7
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	2025 год
	115,8
	0,0
	115,8
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	2026 год
	115,8
	0,0
	115,8
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	2027 год
	115,8
	0,0
	115,8
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	2028 год
	115,8
	0,0
	115,8
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	2029 год
	115,8
	0,0
	115,8
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	Прогнозный период 2030 год
	115,8
	0,0
	115,8
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	Прогнозный период 2031 год
	115,8
	0,0
	115,8
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	Мероприятие 1.1. 
Возмещение педагогическим работникам (молодым специалистам) расходов по найму жилья (не более 6 тыс. рублей в месяц), чел.
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Финансовое обеспечение выплат, %
	Х

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	2025 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	2026 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	2027 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	2028 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	2029 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	Прогнозный период 2030 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	Прогнозный период 2031 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	Мероприятие 1.2. Выплата педагогическим работникам (молодым специалистам) подъемных в размере 50 тыс. рублей

	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Финансовое обеспечение выплат, %
	Х

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	2025 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	2026 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	2027 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	2028 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	2029 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	Прогнозный период 2030 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	Прогнозный период 2031 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	Мероприятие 1.3. 

Приобретение жилья педагогическими работниками (молодыми специалистами) 
в рамках участия в региональных и муниципальных программах и проектах

	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Количество педагогических работников (молодых специалистов), которые приобрели жилье в рамках участия в региональных и муниципальных программах и проектах, чел.
	X

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	2025 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	2026 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	2027 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	2028 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	2029 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	Прогнозный период 2030 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	Прогнозный период 2031 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	Мероприятия 1.4. Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу

педагогическим работникам (молодым специалистам)
	всего
	810,6
	0,0
	810,6
	0,0
	0,0
	
	Финансовое обеспечение выплат, %
	Х

	
	
	2024 год
	111.7
	0,0
	111.7
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	2025 год
	115,8
	0,0
	115,8
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	2026 год
	115,8
	0,0
	115,8
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	2027 год
	115,8
	0,0
	115,8
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	2028 год
	115,8
	0,0
	115,8
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	2029 год
	115,8
	0,0
	115,8
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	Прогнозный период 2030 год
	115,8
	0,0
	115,8
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	Прогнозный период 2031 год
	115,8
	0,0
	115,8
	0,0
	0,0
	
	
	100

	2
	Задача 2. Стимулирование педагогических работников (молодых специалистов) с целью повышения мотивации к педагогической деятельности

	
	Основное мероприятие.
Меры стимулирования для повышения мотивации к педагогической профессии 
	всего
	2842,3
	0,0
	2842,3
	0,0
	0,0
	ДОУ, УО, ОО, ОДО
	Финансовое обеспечение, выплат %
	Х

	
	
	2024 год
	359,4
	0,0
	359,4
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	2025 год
	354,7
	0,0
	354,7
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	2026 год
	354,7
	0,0
	354,7
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	2027 год
	354,7
	0,0
	354,7
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	2028 год
	354,7
	0,0
	354,7
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	2029 год
	354,7
	0,0
	354,7
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	Прогнозный период 2030 год
	354,7
	0,0
	354,7
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	Прогнозный период 2031 год
	354,7
	0,0
	354,7
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	Мероприятие 1.1.
Получение премии Главы Зырянского района (победитель муниципального конкурса «Путь в профессию»), в размере 30 тыс. рублей
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	ДОУ, УО, ОО, ОДО
	Количество педагогов, получивших премию Главы Зырянского района (победитель муниципального конкурса «Путь в профессию»), в размере 30 тыс.
	Х

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0

	
	
	2025 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0

	
	
	2026 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0

	
	
	2027 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0

	
	
	2028 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0

	
	
	2029 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0

	
	
	Прогнозный период 2030 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0

	
	
	Прогнозный период 2031 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0

	
	Мероприятие 1.2.
Выплата стипендии Губернатора Томской области молодым учителям
	всего
	2842,3
	0,0
	2842,3
	0,0
	0,0
	ДОУ, УО, ОО, ОДО
	Финансовое обеспечение выплат, %
	Х

	
	
	2024 год
	359,4
	0,0
	359,4
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	2025 год
	354,7
	0,0
	354,7
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	2026 год
	354,7
	0,0
	354,7
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	2027 год
	354,7
	0,0
	354,7
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	2028 год
	354,7
	0,0
	354,7
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	2029 год
	354,7
	0,0
	354,7
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	Прогнозный период 2030 год
	354,7
	0,0
	354,7
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	
	Прогнозный период 2031 год
	354,7
	0,0
	354,7
	0,0
	0,0
	
	
	100

	
	Итого по подпрограмме
	всего
	3746,6
	0,0
	3746,6
	0,0
	0,0
	х
	х
	х

	
	
	2024 год
	471,1
	0,0
	471,1
	0,0
	0,0
	х
	х
	х

	
	
	2025 год
	470,5
	0,0
	470,5
	0,0
	0,0
	х
	х
	х

	
	
	2026 год
	470,5
	0,0
	470,5
	0,0
	0,0
	х
	х
	х

	
	
	2027 год
	470,5
	0,0
	470,5
	0,0
	0,0
	х
	х
	х

	
	
	2028 год
	470,5
	0,0
	470,5
	0,0
	0,0
	х
	х
	х

	
	
	2029 год
	470,5
	0,0
	470,5
	0,0
	0,0
	х
	х
	х

	
	
	Прогнозный период 2030 год
	470,5
	0,0
	470,5
	0,0
	0,0
	х
	х
	х

	
	
	Прогнозный период 2031 год
	470,5
	0,0
	470,5
	0,0
	0,0
	х
	х
	х


4. Условия и порядок софинансирования подпрограммы

Средства федерального и областного бюджетов, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы на софинансирование расходов на реализацию мероприятий  предоставляются в виде субсидий бюджету муниципального образования «Зырянский район» при условии использования муниципальным образованием «Зырянский район» собственных средств в установленном  федеральными и региональными нормативными правовыми актами порядке и размере.
